Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»

за отчетный период 9 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | X | 10,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | В отчетный период мероприятие не проводилось. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | Х | 31.12.2022 | 10,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения» |  |  | X | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | В отчетный период мероприятие не проводилось. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем благоустроенности территории проживания | Х | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Главный специалист Груцанова А.М.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения Е.Н.Безрукова) | X | X | X | 10,0 | 220,0 | 0,0 | 220,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

отчетный период 9 месяцев 2022года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 28.12.2017 №140.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 220,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 №12 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2022 год (далее - план реализации).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия будут выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды» за 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                            Е.Н.Безрукова

Исполнитель: Главный специалист  Груцанова А.М.