Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за  отчетный период 12 месяцев  2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А., директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 4868.7 | 4868.7 | 4111,8 | 851,2 | 756,9 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В рамках услуги по книговыдаче пользователям библиотеки выдано 43 704 экземпляров книг. Подготавливается соглашение с министерством культуры Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшему работнику муниципального учреждения культуры. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1151.6 | 1151.6 | 1067,9 | 144,8 | 83,7 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубное формирование самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 614 человек. Принимали участие в районном смотре-конкурсе народного самодеятельного творчества «Культура Дона в творчестве народа». | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3717.1 | 3717.1 | 3043,9 | 706,4 | 673,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1 | Контрольное событие программы | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А., директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 9,0 | 9,0 | 4,7 | 4,7 | 4,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведено 3 спортивных соревнования (распоряжения № 4/1 от 20.02.2015, № 13 от 29.05.2015, № 18 от 11.06.2015) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 9,0 | 9,0 | 4,7 | 4,7 | 4,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов | X | X | X | 4877,7 | 4877,7 | 4116,5 | 855,9 | 761,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | начальник сек-тора экономики и финансов Ка-дыкова Г.Г. | Х | Х | Х | 9,0 | 9,0 | 4,7 | 4,7 | 4,3 В связи с фактически сложившими-ся расходами |
|  |  | директор МБУК КСР ЦБКсп Косо-ножкина О.А. | Х | Х | Х | 1151,6 | 1151,6 | 1067,9 | 144,8 | 83,7 В связи с фак-тически сло-жившимися расходами |
|  |  | директор МБУК «Комис-саровский СДК» Яицкая Н.Ю. | Х | Х | Х | 3717,1 | 3717,1 | 3043,9 | 706,4 | 673,2 В связи с фак-тически сло-жившимися расходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»     отчетный период  2015 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4868,7 тыс. руб. В 2015 году заключено 35 договоров , на сумму 855,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило на сумму 2938,0 тыс. рублей или 60,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского    поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 03.12.2014 № 171 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского   поселения  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»  на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 4868,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств составило 4111,8 тыс. рублей или 84,5 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Развитие библиотечного дела»,  «Развитие культурно-досуговой деятельности». В клубных учреждениях поселения действует 27 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 614 человек. Принимали участие в районном смотре-конкурсе народного самодеятельного творчества «Культура Дона в творчестве народа». Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества Контрольное   событие программы -  обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, рас-ширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества.  Мероприятие выполнено в установленный срок

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году предусмотрено 9 тыс. рублей. Заключены  3 договора на сумму 4,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,7 тыс. рублей или 52,2 %.

В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия «Организация спортивно- массовых мероприятий» . Контрольное событие подпрограммы 2 совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий выполнено в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения   «Развитие культуры, физической культуры и спорта» мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»     за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г..