Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  отчетный период  12 месяцев 2015 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 0,1 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Было проведено 1 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил (распоряжение № 21 от 24.06.2015). Проведены мероприятия по противопожарной опашке территории (приобретен ГСМ по договору №35 от 01.07.2015). Приобретены журналы инструктажей, знаки пожарной безопасности по договору №430 от 08.09.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 0,1 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 262,7 | 262,7 | 262.5 | 262,6 | 0,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам №32 от 30.03.2015, № 32/1 от 30.03.2015. Заключены договора на проведение занятий по программе: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) №457 от 14.09.2015, на обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам №312 от 28.09.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 3,7 | 3,7 | 3.5 | 3,6 | 0,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Специалист поселения участвовал в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением № 8 от 30.10.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 259,0 | 259,0 | 259.0 | 259,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2015 | X | X | X | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты по договору № 20 от 19.06.2015. Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период (распоряжение № 5 от 26.02.2015), 1 учение по оповещению населения (распоряжение № 33 от 23.09.2015) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов | X | X | X | 282,6 | 282,6 | 282.3 | 282,4 | 0,3 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов | Х | Х | Х | 282,6 | 282,6 | 282,3 | 282,4 | 0,3 В связи с фактически сложивши-мися расхо-дами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за  2015 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 112.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 282,6 тыс. руб. В 2015 году заключено 5 договора  на сумму 282,4 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 259,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 282,3 тыс. рублей или 99,8%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - « Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3- «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского    поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 03.12.2014 № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского   поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 7,2 тыс. рублей. В 2015 году заключен  договор по проведению мероприятия по противопожарной опашке территории, приобретены журналы  инструктажей. . Фактическое освоение средств составило 7,1 тыс. рублей или 98,6 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». Мероприятие выполнено в установленный срок

Подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В Администрации поселения имеются 10 ранцевых огнетушителей и ОП-4 огнетушителей 6 штук . Проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 262,7 тыс. рублей. Заключены  4 договора на сумму 3,5 тыс. рублей.  и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 259 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 262,5 тыс. рублей или 99,9 %.

В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения») - обучены 5 должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  В результате проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории  поселения.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,7 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Исполнитель:

Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Краснов П.И.