АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

30.03.2015 г.	                                          №  45/4                                 х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 30.03.2015 № 45/4

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 115 .

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной  службы Комиссаровского сельского поселения (далее – муниципальная служба).

Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Экономика муниципального образования».

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Также увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших  муниципальных служащих в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении перенесено на I квартал 2015 года по итогам работы за 2014 год.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления, прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты отражены в таблице 1.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечением полномочий Администрации Комиссаровского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы за 2014 год составила 55,6 %

Бюджетная эффективность муниципальной программы определялась как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану и составила в 2014 году 97,9 %.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 31.10.2013 № 39.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении» запланирована реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» исполнено в полном объеме, Глава поселения 2 раза принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, в результате была получена возможность оказания организационной, методической, юридической и информационной поддержки.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено частично,  в целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Экономика муниципального образования».

Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» реализовано в полном объеме, в течение года своевременно производилось начисление и выплата государственной пенсии за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» запланирована реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения  оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» не было проведено, по причине неоднократной смены специалиста по правовой, архивной и кадровой работе. Неисполнение мероприятия привело к отсутствию информации для принятия управленческих решений. Реализация мероприятия перенесена на I квартал 2015 года. Однако информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» исполнено на 100 %, все нормативно-правовые акты, проекты правовых актов, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). Выполнение данного мероприятия позволило соблюсти нормы федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации.

Факторами, повлиявшими на ход реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы стали: недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации Комиссаровского сельского поселения; отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации поселения, в том числе при обеспечении квалифицированными кадрами; кризисные явлениями в экономике поселения.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году отражено в  Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято Постановление Комиссаровского сельского поселения от 10.01.2014 года № 4 «О выплате государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Комиссаровского сельского поселения».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 75,1 тыс. руб., фактически израсходовано – 73,5 тыс. руб. (97,9%).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении» план практически соответствует фактическим показателям и составил 42,1 тыс. руб., фактический расход – 42,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» израсходовано 31,5 тыс. руб., плановые значения – 33,0 тыс. руб. (95,4%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В 2014 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Фактический показатель «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате неисполненного мероприятия отсутствует необходимая информация для принятия управленческих решений.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении» было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по четырем показателям (индикаторам).

По фактическим показателям «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» и «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» неисполнение связано с отсутствием вакантных должностей.

Не исполнен показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», при плановом значении 20%, фактический показатель – 0 %. Из-за невыполнения доходной части бюджета поселения не было возможности в обучении муниципальных служащих, в результате снизился уровень качества кадровой обеспеченности Администрации поселения. Фактический показатель «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» выше планового значения на 12,5 %, что является отрицательным показателем.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по одному показателю (индикатору).

Показатель «Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» не определен, так как мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года. В результате нет возможности формирования объективного представления об оценке населения Комиссаровского сельского поселения о деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1  к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно:

1. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.05.2014 № 64 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика». Причинами изменений стали:

- дополнение основных мероприятий;

- корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.03.2014 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 27,5 тыс. руб. расходов на официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ.

2. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.07.2014 № 83 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика». Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Комиссаровского сельского поселения.

3. Постановлению Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.12.2014 № 180 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 24.11.2014 № 75  «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.03.2014 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 2,0 тыс. руб. расходов на социальную поддержку лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

4. Постановлению Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 16.01.2015 № 14 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2014 № 86 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 28.03.2014 № 51 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2013 № 47 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 5,5 тыс. руб. расходов на официальную публикацию нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей;

- оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Оценка показателей обеспечивает мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки использовались целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2014 год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей муниципальной программы осуществлялась по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы (процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Э1 = 0/40 * 100 = 0 %

Э2 = 1/1 * 100 = 100 %

В расчете третьего показателя (индикатора) нет необходимости, так как плановое и фактическое значения равны 0, значит Э3 = 100 %.

Э1.1 = 0/30*100 = 0%

Э1.2 = 0/40*100 = 0%

Э1.3 = 0/20*100 = 0%

Э1.4 = 37,5/25*100 = 150%

Э1.5 = 85/80*100 = 106%

Э2.1 = 0/40*100 = 0%

Э2.2 = 100/100*100 = 100%

В результате по некоторым показателям наблюдаются отклонения фактических результатов от запланированных, поэтому при дальнейшей реализации муниципальной программы необходимо изменение плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период.

Бюджетная эффективность муниципальной программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

где:

Эбюд – бюджетная эффективность муниципальной программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Э бюд = 73,5/75,1 * 100 = 97,9 %

Значение бюджетной эффективности сложилось в пределах норматива.

Оценка эффективности муниципальной программы показала, что данная муниципальная программа вносит определенный вклад в   социально-экономическое развитие Комиссаровского сельского поселения: повышается эффективность деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; уровень доверия населения к муниципальным служащим; уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих; качество жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих.

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 № 173 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения | единицы | 30 | 40 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | - | 1 | 1 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 30 | - | В связи с отсутствием вакантных должностей |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | 40 | 40 | - | В связи с отсутствием вакантных должностей |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 10 | 20 | - | В связи с невыполнением доходной части бюджета |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | 25 | 25 | 37,5 | В связи с выбором места работы по месту жительства |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | - | 80 | 85 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения | проценты | - | 40 | - | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года |
| 2.2. | Доля опубликованных нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | - | 100 | 100 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Возможность получения организационной, методической, юридической и информационной поддержки; повышение эффективности деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения | Администрация Комиссаровского сельского поселения участвует в совете муниципальных образований Ростовской области; проводится постоянный контроль деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение | - |
| 1.3 | Основное мероприятие «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Назначена и выплачена государственная пенсия за выслугу лет 1 пенсионеру, замещавшему муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Организация и проведение социологического исследования Комиссаровского сельского поселения; подготовка аналитического отчета; подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах | Мероприятие по организации и проведению социологического исследования перенесено на I квартал 2015 года; информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно | неоднократная смена специалиста по правовой, архивной и кадровой работе привела к невыполнению мероприятия |
| 2.2 | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в средствах массовой информации | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете «Красносулинский вестник»). | - |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Комиссаровского сельского поселения от 10.01.2014 года № 4 «О выплате государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Комиссаровского сельского поселения» | Утверждение порядка выплаты государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Комиссаровского сельского поселения | Администрация Комиссаровского сельского поселения | до 01.12.2014 | 09.01.2014 | Утвержден порядок выплаты государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации Комиссаровского сельского поселения |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 75,1 | 73,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 75,1 | 73,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | всего | 42,1 | 42,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 42,1 | 42,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | всего | 42,1 | 42,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 42,1 | 42,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего | 33,0 | 31,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 33,0 | 31,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | всего | 33,0 | 31,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 33,0 | 31,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |