**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Комиссаровского сельского поселения**

**по итогам 2017 года**

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения**

**по итогам 2017 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения по итогам 2017 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Комиссаровского сельского поселения отчетов о реализации муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения в 2017 году.

В 2017 году в Комиссаровском сельском поселении реализовывалось 6 муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения, перечень которых утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 09.09.2013 №93:

1. «Муниципальная политика»;

2. «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

3. «Развитие культуры, физической культуры и спорта»;

4. «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»;

5. «Управление муниципальными финансами»;

6. «Развитие транспортной системы».

Указанные муниципальные программы Комиссаровского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2017 году составил 19 673,1 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 788,2 тыс. рублей,

средства бюджета района –4 014,6 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 14 870,3 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2017 году освоено 19 164,8 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 784,1 тыс. рублей,

средства бюджета района – 3843,3 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 14 537,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» Администрацией Комиссаровского сельского поселения на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

**1. Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения**

**«Муниципальная политика»**

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115.

Ответственный исполнитель – Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении»;

«Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 20.03.2018 № 32/1.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Реализация в 2017 году мероприятий муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» в целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении; совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Комиссаровского сельского поселения; повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Комиссаровского сельского поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

- один специалист первой категории получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками», что позволит в дальнейшем избежать ошибок при заключении муниципальных контрактов;

- Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения принимал активное участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации;

- начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме в целях улучшения качества жизни пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Муниципальная политика»

В 2017 году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика», подпрограмм муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» по 3 показателям (индикаторам) (2. «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование», 1.4. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование», 2.2. «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ») достигнуты запланированные результаты;

2 показателя (1.3. «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования», 1.5. «Доля бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет») исполнены с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика»;

 5 показателей (1. «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения», 3. «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет», 1.1. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва», 1.2. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса», 2.1. «Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения») не достигли запланированных значений, в том числе и в связи с переносом проведения социологического опроса населения об оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления на 2018 год.

Сведения о выполнении расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика»

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» в 2017 году за счет средств бюджета поселения было предусмотрено 148,3 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» - 123,2 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» - 25,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Фактическое освоение средств муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 2017 года составило 148,2 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» - 123,2 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям: основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» - 3,2 тыс. рублей; основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» - 120,0 тыс. рублей;

на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» - 25,0 тыс. рублей на основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ».

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика», использованы по целевому назначению.

**2. Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №112.

Ответственный исполнитель – Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 2 действующих подпрограммы:

«Пожарная безопасность»;

«Обеспечение безопасности на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 26,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 20.03.2018 №32/2.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Итоги реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» позволили в 2017 году улучшить ряд основных индикаторов муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» –минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в отчетном периоде решались задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; по организации работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде; по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» следует отметить следующие.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач оформлены 2 стенда по ГО и ЧС, проведено 11 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на 30 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории были оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, приобретен 1 пожарный гидрант, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

Для предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В 2017 году по всем 3 показателям (индикаторам) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», подпрограмм муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (1 «Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения», 1.1 «Количество обученных лиц в области пожарной безопасности», 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения») достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

План расходов муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2017 год составил 26,2 тыс. рублей. План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016г № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и сводной бюджетной росписью на 2017 год соответствует показателям муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Исполнение расходов по муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2017 году составило 26,2 тыс. рублей.

В 2017 году из 2 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

На реализацию основного мероприятия 1.1 (Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения) подпрограммы 2 «Пожарная безопасность» на 2017 год предусмотрено 13,5 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2017 года заключены 2 муниципальных контракта (договора) на приобретение противопожарного инвентаря на сумму 13,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов.

На реализацию основного мероприятия 3.1 (Предупреждение происшествий на водных объектах) подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» на 2017 год предусмотрено 12,7 тыс. рублей. В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2017 года заключен 1 муниципальный контракт (договор) на приобретение предупреждающих знаков на сумму 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», использованы по целевому назначению.

**3. Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №113.

Ответственный исполнитель – Администрация Комиссаровского сельского поселения. Участник муниципальной программы - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Комиссаровский сельский Дом культуры».

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 4792,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.03.2018 № 32/3.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

 В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Комиссаровского сельского поселения; реализации творческого потенциала населения Комиссаровского сельского поселения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Комиссаровского сельского поселения; привлечения к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Комиссаровского сельского поселения, пропаганды здорового образа, в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» ответственным исполнителем и участниками в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Комиссаровского сельского поселения;

- проходили мероприятия в рамках празднования 80-летия Ростовской области и года экологии в России. Также:

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры; тематические презентации;

- сельским домом культуры проведено 798 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 108467 человек;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки различной тематики;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу, плаванию.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

В 2017 году по всем 8 показателям (индикаторам) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (1. «Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения», 2. «Доля жителей Комиссаровского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения», 1.3. «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий», 1.4. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», 2.1. «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности», 2.2. «Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи», 2.3. «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий», 2.4. «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей») достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2017 году было предусмотрено 4792,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 350,1 тыс. рублей, бюджета района – 22,7 тыс. рублей, бюджета поселения – 4419,9 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 4762,0 тыс. рублей или 99,4 процента.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» объем финансового обеспечения составил 4792,7 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета 350,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 22,7 тыс. рублей, бюджета поселения – 4419,9 тыс. рублей; фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2017 года составило 4762,0 тыс. рублей (99,4 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 350,1 тыс. рублей, бюджета района – 22,7 тыс. рублей, бюджета поселения – 4389,2 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» объем финансового обеспечения составил 0,0 тыс. рублей. Фактических расходов не было в связи с проведением спортивных мероприятий и доставкой спортсменов без привлечения денежных средств

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», использованы по целевому назначению.

**4. Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения**

**«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»**

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116.

Ответственный исполнитель – Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения»;

«Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 3437,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.03.2018 № 32/4.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В целях повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Комиссаровского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Комиссаровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- своевременно производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению и ликвидации мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В 2017 году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», подпрограмм муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» по 5 показателям (индикаторам) (2. «Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами», 3. «Доля многоквартирных домов в целом по Комиссаровскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», 1.3. «Уровень газификации Комиссаровского сельского поселения», 2.1. «Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора», 2.3. «Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий») достигнуты запланированные результаты,

5 показателей (1. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры», 1.1. «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт», 1.2. «Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене», 2.2. «Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт», 2.4. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения») исполнены с отклонением, связанным с особенностями реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

Сведения о выполнении расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году было предусмотрено 3737,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 70,0 тыс. рублей;

бюджета района – 98,6 тыс. рублей;

бюджета поселения – 3268,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства на реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» в 2017 году были предусмотрены в сумме 312,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета района – 98,6 тыс. рублей;

бюджета поселения – 213,5 тыс. рублей.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» в 2017 году было предусмотрено 3125,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 70,0 тыс. рублей;

бюджета поселения – 3055,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» в 2017 году освоено 3432,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 66,0 тыс. рублей;

бюджета района – 98,2 тыс. рублей;

бюджета поселения – 3268,0 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» в 2017 году освоено за счет средств бюджета поселения 311,5 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.2 Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства – 127,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 98,2 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.4. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов – 86,3 тыс. рублей;

Основное мероприятие 1.6. Формирование схемы газоснабжения – 97,9 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» в 2017 году освоено 3125,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 66,0 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.1. Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения – 2760,7 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.2. Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов – 32,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.3. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования – 185,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.4. Организация содержания мест захоронений – 77,0 тыс. рублей;

Основное мероприятие 2.6 Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области – за счет средств областного бюджета 66,0 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», использованы по целевому назначению.

1. **Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 117.

Ответственный исполнитель – Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» включает в себя 3 подпрограммы:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 4399,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.03.2018 № 32/6.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

Итоги реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» позволили в 2017 году улучшить ряд основных индикаторов муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами».

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения – отчетном периоде решались задачи по проведению эффективной бюджетной политики.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется ее «обеспечивающим» характером, то есть ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» следует отметить следующие.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 17 298,9тыс. рублей с уменьшением к 2016 году на 2573,1 тыс. рублей, в связи с изменением норматива отчислений по некоторым видам налогов. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2483,8 тыс. рублей, или 14,4 % от всех поступлений.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 14815,1 тыс. рублей, или 98,8 % к годовому плану.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 19540,0 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом увеличение на 1156,8 тыс. рублей, или 6,3%.

На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру) направлено 4892,0 тыс. рублей (25 % всех расходов).

Бюджет Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Комиссаровского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 № 56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Комиссаровском сельском поселении постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 15.02.2017 №20 утвержден бюджетный прогноз Комиссаровского сельского поселения на период 2017-2022 годов.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.08.2007 № 10 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Комиссаровское сельское поселение».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 24.04.2017 № 34 «Об отчете об исполнении бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год», постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения от утверждены отчеты об исполнении бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района за 1 квартал 2017 года, за 1 полугодие 2017 года и за 9 месяцев 2017 года. По проектам решений Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год» и «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Комиссаровского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района за 2016 год» и «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Комиссаровского сельского поселения осуществляется работа с использованием программных продуктов Автоматизированный центр контроля (АЦК) Финансы и АЦК-Планирование, входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

В 2017 году по всем 7 показателям (индикаторам) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», подпрограмм муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (1. «Наличие бюджетного прогноза Комиссаровского сельского поселения на долгосрочный период», 2. «Качество управления бюджетным процессом Комиссаровского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района», 1.1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения», 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения», 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения», 3.1 «Отношение объема муниципального долга Комиссаровского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений», 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета») достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

В 2017 году из 9 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», в 2017 году составил 4399,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 16,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по итогам 2017 года составило 4397,5 тыс. рублей, или 99,9 процентов и пошло на реализацию основного мероприятия 2.3 (Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2017 года заключено 28 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 672,5 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами», использованы по целевому назначению.

**6. Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №114.

Ответственный исполнитель – Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Комиссаровского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 6569,708 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год утвержден постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.03.2018 № 32/5.

Сведения об основных результатах реализации

муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Комиссаровского сельского поселения и повышения уровня безопасности дорожного движения ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги, проведен ямочный ремонт внутрипоселковых дорог);

- проведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием в хуторе Лихой;

- ремонт, изготовление и установка автобусных остановок необходимых для обеспечения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

В 2017 году по всем 4 показателям (индикаторам) муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы», подпрограмм муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения», 1.1 «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения», 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», 2.2 «Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших)») достигнуты запланированные результаты.

Сведения о выполнении расходных обязательств Комиссаровского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

На реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» в 2017 году было предусмотрено 6569,708 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 368,100 тыс. рублей;

бюджета района – 3876,604 тыс. рублей;

бюджета поселения – 2325,004 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения» муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2017 году освоено 6398,691 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 367,966 тыс. рублей; бюджета района – 3705,721 тыс. рублей; бюджета поселения – 2325,004 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 4073,687 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета – 367,966 тыс. рублей; бюджета района – 3705,721 тыс. рублей);

Основное мероприятие 1.4. Межбюджетные трансферты – за счет бюджета поселения 2325,004 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие транспортной системы», использованы по целевому назначению.