Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за  отчетный период 9 месяцев 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 126,4 | 126,4 | 85,2 | 85,2 | 41,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетном периоде подготовлено 2 нормативно-правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 6,4 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 отсутствие необходимости в проведении мероприятий |
| 1.3 | Основное мероприятие «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Принято постановление, согласно которому выплачивается государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 120,0 | 120,0 | 82,0 | 82,0 | 38,0 оплата согласно графика платежей |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение эффективности деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 19,6 | 19,6 | 5,7 | 5,7 | 13,9 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2017 | 30.09.2017 | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Опубликованы нормативно-правовые акты, принятые в поселении, в газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2017 | 30.09.2017 | 19,6 | 19,6 | 5,7 | 5,7 | 13,9 оплата по фактически сложившимся расходам |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Романютенко Е.Н. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Организация и проведение социологического исследования Комиссаровского сельского поселения; подготовка аналитического отчета; подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах; соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ | X | 30.09.2017 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 146,0 | 146,0 | 90,9 | 90,9 | 55,1 |
|  |  | начальник сектора эко-номики и финансов Романютенко Е.Н. | Х | Х | Х | 146,0 | 146,0 | 90,9 | 90,9 | 55,1 |