Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  отчетный период 9 месяцев 2015 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Было проведено 1 пожарно-тактическое учение по проверке готовности сил (распоряжение № 21 от 24.06.2015). Проведены мероприятия по противопожарной опашке территории (приобретен ГСМ по договору №35 от 01.07.2015). Приобретены журналы инструктажей, знаки пожарной безопасности по договору №430 от 08.09.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 262,7 | 262,7 | 195,0 | 262,6 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам №32 от 30.03.2015, № 32/1 от 30.03.2015. Заключены договора на проведение занятий по программе: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) №457 от 14.09.2015, на обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам №312 от 28.09.2015 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3,7 | 3,7 | 1,5 | 3,6 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Специалист поселения участвовал в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением № 8 от 30.10.2014 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 259,0 | 259,0 | 193,5 | 259,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты по договору № 20 от 19.06.2015. Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период (распоряжение № 5 от 26.02.2015), 1 учение по оповещению населения (распоряжение № 33 от 23.09.2015) | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 3 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС П.И.Краснов (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 282,6 | 282,6 | 214,8 | 282,4 |