Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»  за  отчетный период 9 месяцев 2015  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приняты постановления № 59 от 15.05.2015 «О внесении изменений в постановление Комиссаровского сельского поселения от 28.11.2013 №132», №88 от 30.06.2015 «О внесении изменений в постановление № 43 от 21.04.2014»; исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Приняты постановления № 37 от 03.03.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013», № 89 от 30.06.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013», № 90 от 01.07.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013», № 133/1 от 04.09.2015 «О внесении изменений в постановление № 92 от 06.09.2013» | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов; переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3644,2 | 3644,2 | 2251,4 | 2251,4 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Принято решение № 104 от 29.04.2015 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 28.08.2007 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Комиссаровское сельское поселение» | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения спланированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения ведется в соответствии с Уставом Комиссаровского сельского поселения и нормами бюджетного законодательства | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 3532,4 | 3532,4 | 2139,6 | 2139,6 |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашениями №8 от 28.10.2014, №8-ППД от 30.10.2014. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 111,8 | 111,8 | 84,6 | 111,8 |
| 2.4.1 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением №8-ППД от 30.10.2014 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 55,9 | 55,9 | 42,3 | 55,9 |
| 2.4.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением №8 от 28.10.2014 | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 55,9 | 55,9 | 42,3 | 55,9 |
| 2.4.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Комиссаровского сельского поселения" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Межбюджетные трансферты перечислялись в 2014 году. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Бюджет поселения исполняется качественно и своевременно | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Комиссаровского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Комиссаровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Муниципальный долг у Комиссаровского сельского поселения отсутствует | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Муниципальный долг у Комиссаровского сельского поселения отсутствует | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Сохранение объема муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; планирование расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | начальник сектора экономики и финансов Журавлева О.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | X | X | X | 3644,2 | 3644,2 | 2251,4 | 2251,4 |