Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за  отчетный период 6 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В рамках услуги по книговыдаче пользователям библиотеки выдано 27 455 экземпляров книг. | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 1126,5 | 613,9 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | В клубных учреждениях поселения действует 21 клубное формирование самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 335 человек. Принимали участие в районном смотре-конкурсе народного самодеятельного творчества «Культура Дона в творчестве народа». | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 3387,6 | 2310,5 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | директор МБУК КСР ЦБКсп Косоножкина О.А., директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | X | 30.06.2016 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Спортивных соревнования планируется провести в 3 кв.2016г | 01.01.2016 | 30.06.2016 | 9,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Кадыкова Г.Г. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 30.06.2016 | X | X | X |