Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  отчетный период  12 месяцев 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 265,0 | 265,0 | 264,8 | 264,8 | 0,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Заключены договора на проведение занятий по программе: «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах), на обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС по договорам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 0,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Специалист поселения участвовал в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 261,3 | 261,3 | 261,3 | 261,3 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты по договору № 20 от 19.06.2015. Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период, 1 учение по оповещению населения) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | 0,0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 277,7 | 277,7 | 277,5 | 277,5 | 0,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова | Х | Х | Х | 277,7 | 277,7 | 277,5 | 277,5 | 0,2 В связи с фактически сложивши-мися расхо-дами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за  2016 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 112.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 277,7 тыс. руб. В 2016 году заключены  договора  на сумму 16,2 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 261,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 277,5 тыс. рублей или 99,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - « Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3- «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского    поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 18.12.2015 № 55 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского   поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 265,0 тыс. рублей. Заключены  договора на сумму 3,5 тыс. рублей.  и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 261,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 264,8 тыс. рублей или 99,9 %.

В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения») - обучены 5 должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  В результате проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории  поселения.

На реализацию подпрограммы 3 в 2016 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,7 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Исполнитель:

Специалист по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС- Андропова Ю.А.