Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за  отчетный период 12 месяцев 2016 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетном периоде подготовлено 2 нормативно-правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Принято постановление , согласно которому выплачивается государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение эффективности деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 40,0 | 40,0 | 34,1 | 34,1 | 5,9 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Опубликованы нормативно-правовые акты, принятые в поселении, в газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 40,0 | 34,1 | 34,1 | 5,9 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Организация и проведение социологического исследования Комиссаровского сельского поселения; подготовка аналитического отчета; подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах; соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 102,0 | 102,0 | 96,1 | 96,1 | 5,9 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | начальник сектора эко-номики и финансов Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 102,0 | 102,0 | 96,1 | 96,1 | 5,9 В связи с фактически сложившимися расходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика»   отчетный период  2016 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 102,0 тыс. руб. В 2016 году за-ключены договора  на сумму 40,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 96,1 тыс. рублей или 94,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Админи-страция Комиссаровского сельского   поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении»» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпро-грамма 2);

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского    поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 18.12.2015 № 58 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского   поселения «Муниципальная политика» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 62,0 тыс. рублей. В 2014 году принято постановление  от 10.01.2014 № 10, согласно которому выплачивается государственная пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности. В отчетном периоде подготовлено 2 нормативно-правовых акта, направленных на совершенствование основ муниципальной службы.  Фактическое освоение средств составило 62,0 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприя-тия: «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаров-ского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим». Мероприятие выполнено в установленный срок

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 40 тыс. рублей. Заключены  договора на сумму 34,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 34,1 тыс. рублей или 85 %.

В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ. Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комисса-ровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В.