Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»  за  отчетный период 12 месяцев 2016  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приняты постановления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приняты постановления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов; переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3828,0 | 3828,0 | 3825,8 | 3825,8 | 2,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Принято решение № 104 от 29.04.2015 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 28.08.2007 № 10 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Комиссаровское сельское поселение» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения спланированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.20156 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения ведется в соответствии с Уставом Комиссаровского сельского поселения и нормами бюджетного законодательства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3828,0 | 3828,0 | 3825,8 | 3825,8 | 2,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашениями | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 0,0 |
| 2.4.1 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением №8-СД от 27.11.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 0,0 |
| 2.4.2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением № 8 от 17.11.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 0,0 |
| 2.4.3 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации и проведению мероприятий в части соблюдения "Правил благоустройства, уборки и содержания территорий поселений Комиссаровского сельского поселения" и составления административных протоколов, согласно требований ОЗ № 273-ЗС от 25.10.2002 «Об административных правонарушениях» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Межбюджетные трансферты перечислялись в 2014 году. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Бюджет поселения исполняется качественно и своевременно | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Комиссаровского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Комиссаровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Муниципальный долг у Комиссаровского сельского поселения отсутствует | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Муниципальный долг у Комиссаровского сельского поселения отсутствует | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Сохранение объема муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; планирование расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 3828,0 | 3828,0 | 3825,8 | 3825,8 | 2,2 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | начальник сектора эко-номики и фи-нансов Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 3828,0 | 3828,0 | 3825,8 | 3825,8 | 2,2 В связи с фактически сложившимися расходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»  за отчетный период за  2016 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Управление муниципальными финансами»   (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 175.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 3828,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 3825,8 тыс. рублей или 99,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Долгосрочное финансовое планирование»; (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»; (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3- ««Управление государственным долгом» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского    поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 18.12.2015 № 60 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского   поселения «Управление муниципальными финансами»  на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 2 на 2016 год предусмотрено 3828,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются на постоянной основе. . Фактическое освоение средств составило 3825,8 тыс. рублей или 99,9 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения. Деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения ведется в соответствии с Уставом Комиссаровского сельского поселения и  нормами бюджетного законодательства

Мероприятие выполнено в установленный срок.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 122,0 тыс. рублей заключено  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов и  из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервированию земель и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения. Фактическое освоение средств составило 122,0 тыс. рублей или 100 %.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Комиссаровского сельского  поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.  По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Управление муниципальными финансами» мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление государственным долгом Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) в 2016 году расходы областного бюджета не предусмотрены.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»   за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Моисеева И.В.