Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за  отчетный период 12 месяцев 2016  г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 846,2 | 846,2 | 601,3 | 601,3 | 244,9 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями во 2 полугодии 2016 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены договора на проведение ремонта котельной в п.Розет. Проведены работы по проверке определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности по договору. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 721,6 | 721,6 | 477,2 | 477,2 | 244,4 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.3 | Основное мероприятие «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работы по подготовке тех.документации согласнодоговору №70 от 19.05.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11,0 | 11,0 | 10,3 | 10,3 | 0,7 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1.4 | Основное мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено соглашение № 107-МО от 01.12.2014 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено соглашение | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 0,5 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 1 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Техническое состояние многоквартирных домов приведено в соответствие с нормативными требованиями; повышение удовлетворенности населения Комиссаровского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; ввод в эксплуатацию реконструированных объектов коммунального хозяйства | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3318,3 | 3318,3 | 3232,5 | 3232,5 | 85,8 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата за уличное освещение на территории поселения по договору энергоснабжения № 2559 от 31.01.2016, приобретение электротехнического оборудования для содержания и ремонта уличного освещения по договору №404 от 18.05.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2661,0 | 2661,0 | 2576,6 | 2576,6 | 84,4 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.2. | Основное мероприятие «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 573,3 | 573,3 | 571,9 | 571,9 | 1,4 В связи с фактически сложившимися расходами |
| 2.4 | Основное мероприятие «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Завоз песка к местам захоронения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 |
| 2.5 | Основное мероприятие «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оформление технической документации на объекты благоустройства и места общего пользования запланировано на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Основное мероприятие «Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Развитие материальной базы муниципального образования запланировано на 2016 год. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов; повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории поселения | X | 30.12.2016 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 4164,5 | 4164,5 | 3833,8 | 3833,8 | 330,7 В связи с фактически сложившимися расходами |
|  |  | Главный специ-алист по благо-устройству Фе-дишова Е.В | Х | Х | Х | 4164,5 | 4164,5 | 3833,8 | 3833,8 | 330,7 В связи с фактически сложившимися расходами |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  отчетный               период  2016 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»    (далее – муниципальная программа)  утверждена постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 116

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4164,5 тыс. руб.  В 2016 году заключено договоров  на сумму 3833,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3833,8 тыс. рублей или 92,0%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского  поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комисса-ровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2.)

В соответствии с постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения  от 06.09.2013 № 92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского    поселения и Методических рекомендаций»,  от 18.12.2015 № 59 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено 846,2 тыс. рублей. В 2016 года заключено контрактов на сумму 489,7 тыс. рублей. Заключено соглашение по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 111,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 601,3 тыс. рублей или 71,0 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»,  «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства», «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов», «Формирование схемы теплоснабжения», «Формирование схемы газоснабжения». Мероприятие выполнено в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Техническое состояние многоквартирных домов  приведено в соответствии с нормативными требованиями; повышено удовлетворенность населения Комиссаровского сельского поселения   уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении  коммунальных ре-сурсов.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено 3318,3 тыс. рублей. Заключены  договора на сумму 3232,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3232,5 тыс. рублей или 97,4 %.

В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»,  «Организации содержания мест захоронений», заключено контрактов на сумму 3232,5 тыс. рублей

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  Увеличена протяженностъ освещенных улиц населенных пунктов; повышен уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; повышение уровня благоустройства территории. По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского  поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»  за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Исполнитель:

Главный специалист по благоустройству Федишова Е.В