Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 10.01.2018 № 2

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за  отчетный период 2017 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 |
| 1.21. | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубное формирование самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 614 человек. Принимали участие в районном смотре-конкурсе народного самодеятельного творчества «Культура Дона в творчестве народа». | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 По фактически сложившимся потребностям |
| 1 | Контрольное событие программы | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведение спортивных смероприятий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Контрольное событие программы | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | X | 31.12.2017 | X | X | X | X | Х |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 |
|  |  | начальник сек-тора экономики и финансов Скорова Н.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | директор МБУК «Комис-саровский СДК» Яицкая Н.Ю. | Х | Х | Х | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 |