Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 596,0 | 596,0 | 152,9 | - |
| 2 | ОМ 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 3 | ОМ 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены: техническое обследование тепловых сетей и котельной, актуализация схемы теплоснабжения, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка инвестиционной программы. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 474,9 | 474,9 | 99,9 | - |
| 4 | ОМ 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оказание услуг и выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 30,6 | 30,6 | 15,3 | - |
| 5 | ОМ 1.4 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 6 | ОМ 1.5 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 90,5 | 90,5 | 37,7 | - |
| 7 | ОМ 1.6 «Формирование схемы теплоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 8 | ОМ 1.7 «Формирование схемы газоснабжения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключено соглашение №7-ДФ от 14.12.2017 г. с Красносулинским районом о передаче полномочий. Заключены договора № 71-2017 от 19.10.2017, №2 от 16.01.2018; соглашение № б/н от 01.01.2014 | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 10 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 3837,1 | 3837,1 | 1587,3 | - |
| 11 | ОМ 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок, проведена замена однофазного электрического счетчика | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 2719,4 | 2719,4 | 1108,8 | - |
| 12 | ОМ 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены работу по уборке несанкционированных свалок и вывозу ТБО. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 299,5 | 299,5 | 77,1 | - |
| 13 | ОМ 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводились работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, противоклещевой обработке, электромонтажные работы, работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, зап.части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 741,2 | 741,2 | 326,4 | - |
| 14 | ОМ 2.4 «Организации содержания мест захоронений» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Завоз песка к местам захоронения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 77,0 | 77,0 | 75,0 | - |
| 15 | ОМ 2.5 «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 16 | ОМ 2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключен договор энергоснабжения № 61270200709 от 07.02.2018, заключены договор подряда № 6/34/18 от 03.05.2018, муниципальные контракты №26 от 02.04.2018, №5 от 30.01.2018, №8 от 12.02.2018, №16 от 26.02.2018, №21 от 06.03.2018, №27 от 03.04.2018, №28 от 05.04.2018, №31 от 09.04.2018, №32 от 12.04.2018, №36/1-36/10 от 26.04.2018, №40 от 03.05.2018, №45 от 25.05.2018, №46 от 25.05.2018, №53 от 06.06.2018, №54 от 06.06.2018, №58 от 28.06.2018 | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 18 | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 4433,1 | 4433,1 | 1740,3 | - |
|  |  | Главный специалист Моисеева И.В. | Х | Х | Х | 4433,1 | 4433,1 | 1740,3 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 116.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 4433,1 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 4352,4 тыс. руб., за счет средств бюджета района 80,7 тыс. руб. В 2018 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 29 договоров на сумму 3413,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1740,3 тыс. рублей или 39,3%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017  № 41 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения»  на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 596,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района 80,7 тыс. руб..

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение семи основных мероприятий:

1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов»;

1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»;

1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства»;

1.4 «Оформление технической документации на объекты коммунального хозяйства»;

1.5 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»;

1.6 «Формирование схемы теплоснабжения»;

1.7 «Формирование схемы газоснабжения».

На реализацию мероприятия 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» предусмотрено 474,9 тыс.рублей. В 2018 году заключен 1 договор  на сумму 99,9 тыс. рублей на проведение технического обследования тепловых сетей и котельной, актуализацию схемы теплоснабжения, разработку программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработку инвестиционной программы. Фактическое освоение средств составило 99,9 тыс. рублей или 21%.

На реализацию мероприятия 1.3 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» предусмотрено 30,6 тыс.рублей. В 2018 году заключен 1 договор  на сумму 30,6 тыс. рублей на оказание услуг и выполнение работ  по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном жилом доме. Фактическое освоение средств составило 15,3 тыс. рублей или 50%.

На реализацию мероприятия 1.5 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» предусмотрено 90,5 тыс.рублей. В 2018 году действует соглашение б/н от 01.01.2014. Фактическое освоение средств составило 37,7 тыс. рублей или 41,7%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведены техническое обследование тепловых сетей и котельной, актуализация схемы теплоснабжения, разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разработка инвестиционной программы;

-  производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, оплата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном жилом доме.

На реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) в 2018 году предусмотрено  3837,1 тыс. рублей. Заключено 27 договоров на сумму 3245,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1587,3  тыс. рублей или 41,4%.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»;

2.2  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов»;

2.3  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»;

2.4  «Организации содержания мест захоронений»;

2.5  «Оформление технической документации объектов благоустройства и мест общего пользования»;

2.6 «Приобретение детской игровой площадки за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области».

На реализацию мероприятия 2.1  «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» предусмотрено 2719,4 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года заключен договор энергоснабжения № 61270200709 от 07.02.2018 на уличное освещение, проведена замена однофазного электрического счетчика по договору подряда № 6/34/18 от  03.05.2018. Фактическое освоение средств составило 1108,8 тыс. рублей или 40,8%.

На реализацию мероприятия 2.2  «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» предусмотрено 299,5 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года выполнены работы по уборке и вывозу мусора на территории поселения. Фактическое освоение средств составило 77,1 тыс. рублей или 25,7%.

На реализацию мероприятия 2.3  «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» предусмотрено 741,2 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года выполнены работы по содержанию объектов благоустройства и мест общего пользования, противоклещевой обработке, электромонтажные работы, работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, зап.части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора. Фактическое освоение средств составило 326,4 тыс. рублей или 44%.

На реализацию мероприятия 2.4 «Организации содержания мест захоронений» предусмотрено 77,0 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года оказаны услуги по подвозу песка к местам захоронений. Фактическое освоение средств составило 75,0 тыс. рублей или 97,4%.

По контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 4 схода граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены  мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники;

-  выполнены работы по уборке и вывозу мусора на территории поселения;

-  оказаны услуги по подвозу песка к местам захоронений;

- заключены  договора на оказание услуг в сфере благоустройства (работы по уборке и благоустройству территорий памятников совместно с ЦЗН г.Красный Сулин, устройство площадок под мусорные контейнеры, приобретены мусорные контейнеры, зап.части на трактор, дизтопливо, пакеты для мусора).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Комиссаровского сельского поселения» за 6 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель: Главный специалист Моисеева И.В.