Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 69,1 | 69,1 | 48,7 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 69,1 | 69,1 | 48,7 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Заключены 2 договора: №36 от 20.04.2018, №5 от 30.01.2018 | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 12,7 | 12,7 | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетный период мероприятие не проводилось | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 12,7 | 12,7 | - | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено 1 учение по обеспечению безопасности населения в паводковый период, 1 учение по оповещению населения | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 7 | Подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетный период мероприятие не проводилось | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | обнародование информационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 10 | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 86,8 | 86,8 | 48,7 | - |
|  |  | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко | Х | Х | Х | 86,8 | 86,8 | 48,7 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 6 месяцев 2018 года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 №112.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 86,8 тыс. руб. В 2018 году за  отчетный период 6 месяцев заключено 2 договора на сумму 48,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 48,7 тыс. рублей или 56,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Пожарная безопасность»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 3 –   «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 – «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017  №38 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 69,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 48,7 тыс. рублей или 70,5%.

На реализацию мероприятия 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» предусмотрено 69,1 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года заключено 2 договора  на сумму 48,7 тыс. рублей на проведение противопожарного опахивания населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Фактическое освоение средств составило 48,7 тыс. рублей или 70,5%.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2018 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено  противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения;

- проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров.

На реализацию подпрограммы 3 в 2018 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), срок исполнения не наступил.

Срок исполнения предусмотренного контрольного события подпрограммы 3     не наступил.

На реализацию подпрограммы 4 в 2018 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. В рамках подпрограммы 4 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (4.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»), срок исполнения не наступил.

Срок исполнения предусмотренного контрольного события подпрограммы 4     не наступил.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко