Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за отчетный период 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5593,4 | 5593,4 | 2137,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Комиссаровского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 5593,4 | 5593,4 | 2137,5 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубное формирование самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 394 человека. Принимали участие в районном конкурсах и смотрах народного самодеятельного творчества. | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретена спортивная форма (договор №1, №2 от 26.04.2018) Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др. | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 7 | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 5621,4 | 5621,4 | 2145,1 | - |
|  |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. | Х | Х | Х | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
|  |  | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. | Х | Х | Х | 5593,4 | 5593,4 | 2137,5 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры

и спорта»

отчетный период 6 месяцев 2018года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 №113.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 5621,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 4589,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1031,6 тыс. рублей. В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 2145,1 тыс. рублей или 38,2%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения, участником 1 - МБУК «Комиссаровский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 5593,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1031,6 тыс. рублей.  В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 2137,5 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 213,6 тыс. рублей, или 38,2%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы благоприятные условия  для организации культурного досуга  жителей Комиссаровского поселения, удовлетворены общественные потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организованы и проведены культурно – массовые мероприятия: проведение конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставлены услуги социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 28,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 7,6 тыс. рублей или 27,1%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 « Организация спортивно- массовых мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Совершенствовуется система физического воспитания.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 6 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                            А.С.Ковалев

Исполнители: начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.

директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.