Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за отчетный период 6 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 127,2 | 127,2 | 47,5 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетном периоде проводился мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Эффективность деятельности муниципальных служащих характеризуется качеством выполнения своих должностных обязанностей и исполнения законодательства РФ. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетном периоде мероприятие не проводилось. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 13,2 | 13,2 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет 2 пенсионерам из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 114,0 | 114,0 | 47,5 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение эффективности деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; согласно административным регламентам оказано 1828 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления; было принято 62 постановления администрации; регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, за первое полугодие 2018 года принято 25 письменных обращений граждан; за первое полугодие 2018 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 49,0 | 49,0 | 22,9 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2018 | 30.06.2018 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации печатаются в районной газете «Красносулинский вестник». | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 49,0 | 49,0 | 22,9 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Организация и проведение социологического исследования Комиссаровского сельского поселения; подготовка аналитического отчета; подготовка информации об основных социально-бытовых проблемах; соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов в СМИ. За первое полугодие 2018 года заключено 4 договора на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей поселения. | X | 30.06.2018 | X | X | X | Х |
| 10 | ИТОГО по муниципальной программе | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев | X | X | X | 176,2 | 176,2 | 70,4 | - |
|  |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. | Х | Х | Х | 176,2 | 176,2 | 70,4 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2018года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения « Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 115.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 176,2 тыс. руб. В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 70,4 тыс. рублей или 40%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Комиссаровском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 №92 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 42 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 127,2 тыс. рублей.  В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 47,5 тыс.рублей, или 37,3%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим». Мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» в отчетном периоде не проводилось.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим;  согласно административным регламентам оказано 1828 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления; было принято 62 постановления администрации; регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, за первое полугодие 2018 года принято 25 письменных обращений граждан; за первое полугодие 2018 года выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 49,0 тыс. рублей. В первом полугодии 2018 года фактическое освоение средств составило 22,9 тыс. рублей или 46,7%.

В рамках подпрограммы 2 выполняются 2 основных  мероприятия:

- 2.1  «Проведение социологического опроса населения  оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении». Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно.

- 2.2  «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ», согласно которой нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Проводятся социологического исследования  Комиссаровского сельского поселения; подготавливаются аналитические отчеты и информация об основных социально-бытовых проблемах. За первое полугодие 2018 года заключено 4 договора на опубликование нормативно – правовых актов и информаций для жителей поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Муниципальная политика» за 6 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                            А.С.Ковалев

Исполнитель: начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.