Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5593,4 | 5593,4 | 3105,8 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Комиссаровского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5593,4 | 5593,4 | 3105,8 | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.(глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 394 человека. Принимали участие в районном конкурсе и смотрах народного самодеятельного творчества. За 9 месяцев 2018 года были проведены следующие мероприятия: тематический вечер «И так она звалась Татьяной», устный журнал «Все профессии важны – выбирай на вкус», музыкально-развлекательная программа «Все начинается с любви», спортивный праздник «Спорт любить, сильным быть», акция «Теплым словом –добрым делом», районный смотр–конкурс «Творчество без границ», танцевально-развлекательная программа «Звезды дискотек», посиделки «В эти зимние дни - пусть сбываются мечты!», тематический вечер «Татьянин день», праздничный концерт «Женщина краса России!», акция «Снежный десант» - помощь по уборке снега пожилым снега, музыкальный вечер «Что мне душу так тревожит песней той войны», акция «Посади дерево», праздничные концерты «В памяти грядущих поколений», «Вместе мы Россия» физкультурный праздник «Волшебные игры в снежном царстве», беседа «Друг, продли свой век», диспут «Поставим преграду табачному яду», акция к всемирному Дню здоровья «Твори свое здоровье сам», спортивно-развлекательные программы «Игры моей семьи», «Веселая спартакиада», «Веселый выходной», викторина «Взгляни на мир шире», конкурсная программа «В страну прекрасного», игровая программа «Ждут чудеса тебя, поверь», конкурс чтецов «О Родине большой и малой». Проводились выставки ИЗО, фотовыставки, выставки ДПИ. Регулярно проходят молодежные дискотеки, диско вечера. | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно- массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 28,0 | 28,0 | 7,6 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретена спортивная форма (договор №1, №2 от 26.04.2018) Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, Спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др. Проведены спортивные соревнования по футболу и волейболу на кубок главы администрации в честь празднования дня освобождения х. Лихого от фашистско-немецких захватчиков. Воспитанники казачьей детской юношеской команды «Донцы» участвовали во всероссийском конкурсе по кикбоксингу в сл. Кашары. | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 7 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.; Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5621,4 | 5621,4 | 3113,4 | - |
|  |  | Участник (директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.) | Х | Х | Х | 5593,4 | 5593,4 | 3105,8 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры

и спорта»

отчетный период 9 месяцев 2018года.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 №113.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 5621,4 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 4589,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 1031,6 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года фактическое освоение средств составило 3113,4 тыс. рублей или 55,4%, в том числе за счет средств областного бюджета 330,8 тыс. рублей или 32,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения, участником 1 - МБУК «Комиссаровский СДК».

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культурно - досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 №12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2018 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 5593,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1031,6 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2018 года фактическое освоение средств составило 3105,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 330,8 тыс. рублей, или 55,5%.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Развитие культурно - досуговой деятельности»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. Созданы благоприятные условия  для организации культурного досуга  жителей Комиссаровского поселения, удовлетворены общественные потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организованы и проведены культурно – массовые мероприятия: проведение конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставлены услуги социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

На реализацию подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 28,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2018 года фактическое освоение средств составило 7,6 тыс. рублей или 27,1%.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (2.1 « Организация спортивно- массовых мероприятий»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Совершенствуется система физического воспитания.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                            А.С.Ковалев

Исполнители: начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.

директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.