Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графику проведено 12 заседаний. Рассмотрена налоговая задолженность на сумму 98,2 тыс.руб. По результатам заседаний было погашено 69,7 тыс. рублей. В 2018 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Бюджет Комиссаровского сельского поселения по доходам исполнен в сумме 12536,5 тыс.руб, это 65% к годовому плану. Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения исполнены в сумме 972,5 тыс.рублей или 38,5% к годовому плану | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На 2018 год бюджет поселения сформирован на основе 7 муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 10111,9 тыс.рублей, или 54,5% к годовому плану. В общем объеме расходов программные расходы составили 98,3% (9941,4 тыс.руб.). | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Постановлением Администрации поселения от 01.03.2018 №28 внесены изменения в бюджетный прогноз поселения на период 2017-2022 годов, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 5 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5221,6 | 5221,6 | 3428,2 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В отчетном периоде: в ходе исполнения бюджета приняты 8 решений Собрания Депутатов Комиссаровского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год, который утвержден решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения № 66 от 25.04.2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения спланированы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2018 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5221,6 | 5221,6 | 3428,2 | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.4 «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период данное мероприятие не запланировано | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | Основное мероприятие 2.5 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной Администрацией Комиссаровского сельского поселения методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, что позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств. ГРБС поселения обеспечено своевременное исполнение расходных обязательств по выплате заработной платы и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Комиссаровского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Комиссаровского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено. | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 12 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Комиссаровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Предельный объем муниципального долга Комиссаровского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 1263,4 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 14 | Основное мероприятие 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Объем расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным Кодексом РФ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 15 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Сохранение объема муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; планирование расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | X | 31.12.2018 | X | X | X | Х |
| 16 | ИТОГО по муниципальной программе | Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.; Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | X | X | X | 5221,6 | 5221,6 | 3428,2 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2018 г.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 № 117.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрены ассигнования в сумме 5221,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 5185,6 тыс. руб., за счет средств бюджета района 36,0 тыс. руб. В 2018 году за  отчетный период 9 месяцев заключено 26 муниципальных контрактов на сумму 715,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3428,2 тыс. рублей или 65,7%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 43 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год (изменения от 01.03.2018 №12, от 10.05.2018 №30, от 13.07.2018 №45) (далее - план реализации).

За 9 месяцев 2018 года было проведено 12 заседаний. Рассмотрена налоговая задолженность на сумму 98,2 тыс.руб. По результатам заседаний было погашено 69,7 тыс. рублей. Бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий. За 9 месяцев 2018 года основные мероприятия выполнены в установленный срок (1.1 «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения  и снижением недоимки» и 1.2 «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с  муниципальными программами»).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение  9 месяцев 2018 года на постоянной основе.

По контрольному событию подпрограммы 1 Постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.03.2018 №28 внесены изменения в бюджетный прогноз Комиссаровского сельского поселения на период 2017-2022 годов, в соответствии с действующим законодательством и принятым решением о бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

На реализацию подпрограммы 2 за 9 месяцев 2018 года предусмотрены ассигнования в сумме 5221,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета поселения 5185,6 тыс. руб., за счет средств бюджета района 36,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 3428,2 тыс. рублей или 65,7%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие подпрограммы 2  - нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса разработаны в соответствии  с требованиями бюджетного законодательства; отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно, нарушений по срокам и качеству не установлено.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году расходы бюджета поселения не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленные сроки. В результате предельный объем муниципального долга Комиссаровского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения « Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2018 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Комиссаровского сельского поселения                                                  А.С.Ковалев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.