РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2012	                               № 57	                  х. Лихой

Об утверждении отчета о ходе

работ по долгосрочной целевой

программе «Пожарная безопасность

и защита населения и территории

муниципального образования

« Комиссаровское сельское поселение»

от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы»

по результатам за 1-е полугодие 2012года

В соответствии с постановлением Главы Комиссаровского сельского поселения от 26.10.2009 № 52/1 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования « Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» по результатам за 1-е полугодие 2012года согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения	            А.И.Стадник

П         Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановление Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 05.07.2012         № 57

Отчет

О ходе реализации работ по долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального   образования « Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций

на 2011-2014годы»        по результатам за 1-е полугодие 2012года

На реализацию долгосрочной целевой программы предусматривалось выделение средств бюджета поселения в сумме 51,3тыс.рублей фактически  израсходовано 0,8тыс.рублей.

Средства использовались по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета района за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по про- грамме |  | всего | 51,3 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 51,3 | 0,8 | 0,8 |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Обучение специалиста и приобретение противопожарного инвентаря |  | всего | 51,3 | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 51,3 | 0,8 | 0,8 |  |

Инспектор Комиссаровского

сельского поселения _____________________ В.Ф.Жилин

(подпись)

Исполнитель _____________________ В.Ф.Жилин

(подпись)

Телефон 8-863-67-22-2-86