РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОМИССАРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2013                                               № 25                                                 х. Лихой

Об утверждении отчета о ходе

реализации работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Пожарная безопасность и защита

населения и территорий Комиссаровского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

- В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 05.03.2012 № 20 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации работ по  муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Комиссаровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» за 2012 год согласно приложения.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Инспектора по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС    В.Ф.Жилина и исполняющего обязанности  начальника сектора экономики и финансов Шефер Л.В.

Глава Комиссаровского сельского поселения                                               Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 12.03.2013г. № 25

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Комиссаровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 16,8 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 15,5 тыс. рублей (92,3 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по пожарной безопасности:

в течении всего года проведено обучение населения мерам пожарной безопасности путем размещения материалов на информационных стендах, доведения информации на сходах граждан.

2. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

Приобретены и установлены предупреждающие знаки на водных объектах на территории Комиссаровского сельского поселения. В рамках данного мероприятия было запланировано приобретение стендов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Учебно-консультационный пункт в достаточной степени оснащен стендами, учебно-методической литературой.

3. Организационные мероприятия:

Проведено уточнение плана действий Комиссаровского сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Детальный отчет о финансирование проводимых мероприятий представлен в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу были внесены изменения согласно постановлений:

- Постановление от 05.03.2012г. №19 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010г. №92 «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы».

- Постановление от 11.07.2012г. №58/1 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010г. №92 «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы».

- Постановление от 27.07.2012г. №61 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010г. №92 «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

- Постановление от 27.08.2012г. №97 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010г. №92 «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

- Постановление от 29.08.2012г. №101 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010г. №92 «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

- Постановление от 29.12.2012г. №45 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 01.11.2010г. №92 «Пожарная безопасность и защита населения и территории муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования, в связи с изменение структуры Программы, введено приложение №2, «Методика расчета целевых показателей»

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 16,8 тыс. рублей, использовано 15,5 тыс. рублей, что составило 92,3 %.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В соответствии с целями  Программы предполагается достичь следующих результатов:

- Повышением квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- Предупреждение ЧС и повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;

- Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

- Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

- Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических станций.

Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС                               В.Ф.Жилин

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Комиссаровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций                                      на 2011 – 2014 годы» за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0 | 16,8 | 0 | 0 | 16,8 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 | 0 |  |
| 1. | Мероприятия по пожарной безопасности | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 | 12,7 | 0 | 0 | 12,7 | 0 |  |
| 3 | Организационные мероприятия | 4,1 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 4,1 | 0 | 0 | 4,1 | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | 0 | Неучастие специалиста по ГО в обучающей информационной программе в связи со днями нетрудоспособностями |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Комиссаровского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2014 годы»   за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Снижение количества пожаров | процентов от базового показателя 2010 года (5 единиц) | уменьшение на 60 процента | Количество пожаров не уменьшилось | -57 |

Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС                                                     В.Ф.Жилин