АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

25.10.2016г.	                                          №  189                           х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 15.09.2014 № 123 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на  инспектора по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова и начальника сектора  экономики и финансов Алексанян Ю.С.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение к постановлению

от 25.10.2016 № 189

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  отчетный период 9 месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | В Комиссаровском сп проводились пожарно - техни-ческие учения по проверке готовности сил на основании распоряжения № 10 от 21.04.2016г | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Комиссаровского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | X | 30.09.2016 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | В 4 квартале 2016г запланировано обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Специалист поселения участвовал в штабной тренировке по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, в ежемесячных тренировках по оповещению и информированию населения с РАСЦО Межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с соглашением | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 261,3 | 196,2,0 | 261,3 |
| 2 | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И.Гетманов) | Улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение и поддержание высокой готовности сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | X | 30.09.2016 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Приобретены предупреждающие запрещающие знаки на водные объекты ИП Петров О.Ю. по договору № 17 от 07.06.2016г. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 12,7 | 12,7 | 1 |
| 3.1. | Контрольное событие программы | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Ю.А. Андропова (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения В.И. Гетманов) | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Комиссаровского сельского поселения | X | 30.09.2016 | X | X | X |