АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

30.03.2016г.	                                        № 59                          х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 30.03.2016  № 59

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 №175. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Комиссаровского сельского поселения в 2015 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Впервые бюджет Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программной структуре, на основе 6 утвержденных Администрацией Комиссаровского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 17189,8 тыс. рублей, что составляет 92,5 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 15082,8 тыс. рублей или 91,7 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2015 год  составили 87,7 процента.

Основные приоритеты расходов в 2015 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 4858,7 тыс. рублей. Это 29,6 % от общего объема расходов.

В целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района планируется на трехлетний период. Бюджет Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Комиссаровского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Комиссаровского сельского поселения 30.10.2014.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 25.12.2014 № 85.

В бюджете поселения в рамках программных мероприятий «Управление муниципальными финансами" предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения. Объем ассигнований на 2015 год 3 362,8 тыс. рублей, исполнение 3 299,0 тыс. рублей или 98,1 %.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов, осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2015 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения.

Был принят 20 нормативно-правовых акта по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Комиссаровское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Комиссаровского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований Комиссаровского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 370,8 тыс. рублей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами" состоит из 1 подпрограммы:

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 2 было предусмотрено 2 основных мероприятия,

мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения»,

мероприятие 2.4 «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями».

Реализация основных мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы, утвержденным постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 № 175.

По подпрограмме 2 из двух мероприятий подпрограммы не в полном объеме выполнено мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения», выполнение на 98 %, что на 63,8 тыс. рублей меньше планового значения, сложилось в связи с фактически произведенными расходами. Фактический результат финансового обеспечения аппарата Администрации Красносулинского района отличается от запланированной суммы в связи с изменением срока выплаты заработной платы за декабрь 2015 года (18 января 2016 года).

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2015 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведены 12 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 195,7 тыс. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 84 тыс. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 12,6 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Комиссаровского сельского поселения, определяемой Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

Просроченной задолженности по принятым расходным обязательствам нет. В 2015 году обеспечено соблюдение бюджетного законодательства в ходе формирования и исполнения бюджета поселения. Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно и качественно.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации  программы.

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2015 году приняты постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения:

- от 04.06.2014 № 68 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Комиссаровского сельского поселения и составления проекта бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от 10.02.2015 № 32 «Об утверждении Плана мероприятии по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015-2017 годы»;

- от   02.09.2015 № 132 «Изменения в порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций»

- от 24.09.2015 № 155 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Комиссаровского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»;

- от 18.11.2015 № 190 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Комиссаровского сельского поселения на 2015 – 2018 годы»;

- от 30.12.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение  и организация бюджетного процесса" предусмотрено в 2015 году 3362,8 тыс. рублей, израсходавано-3299,0 тыс. рублей, что составило 98%.

Все средства, предусмотренные на реализацию  программы, использованы по  назначению.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 4 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Качество управления бюджетным процессом в Комиссаровском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района».

В результате комплексной оценки качества управления бюджетным процессом за 2015 год, определенной Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района присвоена I степень качества управления бюджетным процессом.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения».

Невыполнение планового задания на 1257,6 тыс. рублей обусловлено финансово – экономической нестабильностью (неплатежеспособностью населения) и как следствие ростом недоимки в бюджет поселения. Невыполнение плана по доходам бюджета поселения привело к невыполнению планового задания по исполнению расходных обязательств бюджета поселения.

-  «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения».

- «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальной программы»

Невыполнение плана по расходам объясняется невыполнением доходной части бюджета поселения.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились следующие изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»:

1. Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.11.2015 № 185 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»- объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от  16.10.2015 № 118 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района» от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

2. Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2015 № 218.2 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от  09.12.2015 № 126 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района» от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 30.12.2015 № 222 «О внесение изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 117 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от  25.12.2015 № 127 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района» от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы, в том числе бюджетной эффективности

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2015 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 3362,8 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются на постоянной основе.  Фактическое освоение средств составило 3299,00 тыс. рублей или 98,0 %, запланировано 4 основных мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения. Деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения ведется в соответствии с Уставом Комиссаровского сельского поселения и  нормами бюджетного законодательства.

В 2015 году в ходе реализации Программы по основному мероприятию «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения» сумма недофинансирования составила 63,8 тыс. рублей.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

Оценка эффективности осуществлена на основе сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых индикаторов  программы;

2) фактических и планируемых объемов расходов  бюджета на реализацию  программы;

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации  программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп ) составило:

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 7  показателей достигли своих плановых значений 4 показателей, не достигли своих плановых значений 3 показателя.

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 1.1 - 0;

целевого показателя 1.2 - 0;

целевого показателя 2.1 - 0;

целевого показателя 3.1 - 1;

целевого показателя 3.2 - 1;

Значение целевых показателей 1.1,1.2 и 2.1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Эо программы составило 4:7=0,57, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования составило 1, считается удовлетворительный уровень эффективность реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий. Выполнено 3 мероприятия, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного, 1 и 2 мероприятия  выполнены на 98, а третье 100, четвертое 44.

Бюджетная эффективность реализации программы по степени реализации основных мероприятий составило СРом 3:4= 0,75, это оценивается как ненаступления контрольного события, качественного результата.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения и бюджетов поселений СРм равна: 3:4=075;

Степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы составил ССуз 3298966,32: 3362800=0,98.

Эффективность использования средств и реализации программы составило Эис 0,75:0,98= 0,77 и признается как удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы составил УРпр=0,57*0,5+0,75*0,3+0,77*0,2 0,66, и признается низким.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

Постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 14.12.2015 №196 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Раздел 8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

В течение 2015 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета поселения.

За счет отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (норматив – 22.5 процента),  налога на доходы физических лиц (норматив – 10,0 процентов), доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты (норматив – 10,0 процентов) бюджет поселения получил 4873,6 тыс рублей, в 2014 году 3665,5 тыс рублей, что на 1,33 % больше.

В полном объеме были предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, получен бюджетный кредит, на покрытия кассового разрыва,  в сумме 693,7 тыс рублей.

9. Предложения по дальнейшей

реализации государственной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2015 № 60 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2016 год» в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы..

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | нет | да | да | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Комиссаровском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | III | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | - | 6131,2 | 4873,6 | В связи с неплатежеспособностью населения |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 88,4 | 87,7 | В связи с неплатежеспособно-стью населения |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | - | 100 | 98,1 | Невыполнение плана по доходам бюджета |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Комиссаровского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | - | - | - |

- Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на

реализацию муниципальной программы за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Управление муниципальными финансами» | всего | 3362,8 | 3362,8 | 3299,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3362,8 | 3362,8 | 3299,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3362,8 | 3362,8 | 3299,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3362,8 | 3362,8 | 3299,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Комиссаровского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Обеспечение деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения» | всего | 3251,0 | 3251,0 | 3187,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3251,0 | 3251,0 | 3187,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 111,8 | 111,8 | 111,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Управление муниципальным долгом Комиссаровского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Комиссаровского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Комиссаровского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

-