АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

30.03.2016г.	                                          № 60                           х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте муниципального образования «Красносулинский район» в сети «Интернет», на странице «Комиссаровское сельское поселение»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комиссаровского

сельского поселения                                                              Гетманов В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 30.03.2016  № 60

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год.

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 03.12.2014 № 170. Основные задачи Программы – обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах; создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах.

Основные задачи программы – обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах; создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» состоит из трех подпрограмм:

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 282,6 тыс. руб. В 2015 году заключено 5 договора  на сумму 282,4 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 259,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 282,3 тыс. рублей или 99,8%.

Для достижения намеченных целей и решения задач Программы в 2015 году в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 1 основное мероприятие. На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 7,2 тыс. рублей. В 2015 году заключен  договор по проведению мероприятия по противопожарной опашке территории, приобретены журналы  инструктажей. . Фактическое освоение средств составило 7,1 тыс. рублей или 98,6 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». Мероприятие выполнено в установленный срок. В Администрации поселения имеются 10 ранцевых огнетушителей и ОП-4 огнетушителей 6 штук . Проведено 8 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 2  основных мероприятия. На реализацию подпрограммы 2 в 2015 году предусмотрено 262,7 тыс. рублей. Заключены  4 договора на сумму 3,5 тыс. рублей.  и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 259 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 262,5 тыс. рублей или 99,9 %. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения») - обучены 5 должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок.  В результате проведено обучение руководящего состава, должностных лиц и специалиста по делам ГО и ЧС по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. Проведено 15 заседаний КЧС и ОПБ, на 24 сходах  граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведению жителей при возникновении ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории  поселения.

По подпрограмме 3 ««Обеспечение безопасности на водных объектах» предусмотрено 1 основное мероприятие, выполнено в полном объеме и в установленные сроки. На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,7 тыс. рублей или 100 %.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2015 году приняты постановления Администрации Комиссаровского сельского поселения:

- от   02.09.2015 № 132 «Изменения в порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций»

- от 30.12.2015 № 224 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем средств на реализацию Программы в 2015 году по плану составил 282,6 тыс. руб., израсходовано 282,3 тыс. руб. (99,8 %).

Мероприятия подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» запланировано 7,2 тыс руб, израсходовано 7,1тыс руб. или 98% .

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» израсходовано 262,5 тыс. руб.,  плановые назначения составляли 262,7 тыс. руб, что составляет 99%.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 12,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 12,7 тыс. рублей или 100 %.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию Программы за 2015 год приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации Программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение 8 показателей (индикаторов).

По 5 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» запланировано достижение (индикатор)1- не выполнен

1. «Количество обученных специалистов Комиссаровского сельского поселения при плановом значении (5 человек) не выполнен. Обучение лиц в области пожарной безопасности прошли 1 должностное лицо, в соответствии с заключенным договором.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» достижение (индикатор)1не выполнен.

Показатель (индикатор) 2.2 «Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты» при плановом значении (17 единиц) не выполнен. Современные индивидуальные средства защиты не приобретались.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» запланировано достижение 2 показателя (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.09.2015 №158 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 24.09.2015 № 113  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района  от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2015году

В целях оценки эффективности реализации Программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 282,6 тыс. руб., фактическое освоение средств составило 282,3 тыс. рублей или 99,8%.

Эффективность реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании следующих критериев:

Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

- значение показателя (индикатора) 1 равно 0,4;

- значение показателя (индикатора) 2 равно 1,0;

- значение показателя (индикатора) 1.1 равно 0,2;

- значение показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0;

- значение показателя (индикатора) 2.2 равно 0,0;

- значение показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0;

- значение показателя (индикатора) 3.1 равно 1.0;

- значение показателя (индикатора) 3.2 равно 1,0;

2.	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет – Эо=0,7, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3.	Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников  финансирования СРом = 1.

4.	Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета

СРм = 1 характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

5.	Степень соответствия запланированному уровню расходов  за счет  средств бюджета  района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз= 282,3/282,6 = 0,998.

6.	Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: Эис = 1. Бюджетная эффективность признана высокой

7.	Уровень реализации муниципальной программы:

УРпр= 0,70*0,5+1*0,3+1*0,2=0,85

С учетом данных результатов  реализация в 2015 году муниципальная программа признается удовлетворительным.

Раздел 8

Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а также предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для достижения конечных результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, в связи с чем  Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2015 №  55 утвержден план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2016 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Комиссаровского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 9 | 10 | 4 | 4 должностных лиц по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в соответствие с заключенными договорами |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 5 | 5 | 1 | 1 должностное лицо прошли обучение в области пожарной безопасности- |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | 0 | 17 | 0 | Современные индивидуальные средства защиты не приобретались, в связи с недостаточностью средств. |
| 2.3. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 5 | 5,0 | 5,0 | - |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения | единиц | 18 | 18 | 18 | - |
| 3.2. | Количество приобретенных средств для предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 282,6 | 282,6 | 282,3 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 282,6 | 282,6 | 282,3 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | всего | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 262,7 | 262,7 | 262,5 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 262,7 | 262,7 | 262,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 259,0 | 259,0 | 259,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 259,0 | 259,0 | 259,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |