АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Постановление

31.03.2017г.	                                        №  43                          х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 06.09.2013 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Комиссаровского сельского поселения»

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 31.03.2017 № 43

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»  за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2016 год.

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» была утверждена 03.12.2013 постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения № 171 на 2016 год.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Комиссаровского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Комиссаровского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Комиссаровского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым  спортом и вести здоровый образ жизни.

Для обеспечения сохранения историко-культурного наследия Комиссаровского сельского поселения, как части культурного пространства Красносулинского района и  организации библиотечного обслуживания жителям обеспечен доступ к библиотечному фонду.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 4827.7 тыс. руб и федеральных средств 50, 0 тыс рублей. В 2015 году заключено 35 договоров , на сумму 855,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило на сумму 4116,5 тыс. рублей или 84%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского    поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма  1 - «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма    2 - «Развитие физической культуры и спорта» (далее – подпрограмма 2);

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение  основного  мероприятия: «Развитие библиотечного дела»,  «Развитие культурно-досуговой деятельности». В клубных учреждениях поселения действует  клубные формирования самодеятельного народного творчества и клубы по интересам. Принимали участие в районных смотр-конкурсах. . Обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества Контрольное   событие программы -  обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества.

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» в 2015 году предусмотрено 9 тыс. рублей. Заключены  3 договора на сумму 4,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 4,7 тыс. рублей или 52,2 %. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия «Организация спортивно- массовых мероприятий» . Контрольное событие подпрограммы 2 совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий выполнено в установленный срок.

Министерство культуры Ростовской области выплатило денежное поощрение МБУК «Центральная библиотека Комиссаровского сельского поселения»  лучшему работнику культуры.

С целью организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры сельским домом культуры проведено 627 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта,  1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хутора,  день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери. Участвовали в районных мероприятиях «Масленица», «День города». Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности: организовываются танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; предоставлены возможности для духовного развития: повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают кружки драматические «Маска», «Красная Шапочка», вокальные взрослые «Мираж», «Соло», «Надежда», вокальные детские «Радуга», «Колокольчик», «Акварель», «Умелые ручки», вокальный коллектив «Девчата», ВИА «Лихие парни», семейный клубы «Союз родных сердец», «Совет да любовь», танцевальный «Дюймовочка», клуб «Патриот».

Для достижения цели - создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Комиссаровского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым  спортом и вести здоровый образ жизни в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 18 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 213 человек;

- спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в 14 районных соревнованиях. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета  предусмотрены ассигнования в сумме 4877.7 тыс. руб , фактическое исполнение 4116,5тыс рублей или 84%.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- «Развитие культуры» (далее подпрограмма 1); На реализацию подпрограммы запланировано 4868,7 тыс. рублей, фактически исполнено 4111,8 тыс рублей, и составляет 84%.

Основное  мероприятие 1.1«Развитие библиотечного дела» по плану предусмотрено 1151,6 тыс рублей, исполнено 1067,9 тыс. рублей.

Основное  мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности по плану предусмотрено 3717,1 тыс рублей, исполнено 3043,9 тыс. рублей, что составляет 81%.

- «Развитие физической культуры и спорта» (далее подпрограмма 2); На реализацию подпрограммы запланировано 9,0 тыс. рублей, фактически исполнено 4,7 тыс рублей, и составляет 52%.

Реализация основных мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы, утвержденным распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 31.10.2013 № 37.

По подпрограмме 1  мероприятие «Развитие библиотечного дела» и мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнены не в полном объеме.

По подпрограмме 2 мероприятие «Организация спортивно-массовых мероприятий» выполнено не в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализации муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям учреждениям культуры.

- невыполнение доходной части бюджета, что повлияло на невозможность доведения заработной платы до необходимого уровня и неисполнение показателя муниципальной программы «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области».

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил   6615,8 тыс. руб., израсходовано 6522,6 тыс. руб. (98 %), в том числе за счет средств областного бюджета фактически израсходовано 1509,3 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» израсходовано 6518,1 тыс. руб., при плане –         6611,3 тыс. руб. (98,5 %), в том числе за счет средств областного бюджета фактически израсходовано 1509,3 тыс. руб., что соответствует плановым назначениям.

Основное  мероприятие  1.1 «Развитие библиотечного дела» запланировано на ее реализацию 1451,2 тыс. рублей, освоено 1400,1 тыс. рублей, что составляет 96,5%.

Основное  мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» запланировано на ее реализацию 5160,1 тыс. рублей, освоено 5118,0 тыс. рублей, что составляет 99%.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» план составляет 4,5 тыс. руб., израсходовано 4,5 тыс. руб. (100 %).

Основное  мероприятие 2.1 «Организация спортивно- массовых мероприятий»  запланировано на ее реализацию 4,5 тыс. рублей, освоено 4,5 тыс. рублей, что составляет 100%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено достижение 9 показателей (индикаторов).

По 7 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение показателя «Количество выданных документов из фонда  библиотеки». При плановом значении 360,0 тыс.экз., фактическое исполнение составило 96,0 тыс.экз., в связи с не проведением запланированных массовых мероприятий по продвижению книги и чтению.

Плановое значение показателя «Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи» не достигнуто  в связи с отсутствием достаточного количества спортивных секций, клубов и иных объединений спортивной направленности.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 настоящего отчета.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта», согласно:

1. Постановлению Администрации Комиссаровского сельского поселения от 24.09.2015 №149 «О внесении изменений в постановление Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 25.12.2014 № 85 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 9 целевых показателей достигли своих плановых значений 7 показателей, не достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 - 1;

целевого показателя 2 - 1;

целевого показателя 1.1 - 1;

целевого показателя 1.2 - 0;

целевого показателя 1.3 - 1;

целевого показателя 1.4 - 1;

целевого показателя 2.1 - 1;

целевого показателя 2.2 - 0;

целевого показателя 2.3 - 1;

Значение целевых показателей 1.2 и 2.2 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 7:9= 0,78. Это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 0:3=0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений СРм равна: 0:3=0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района ССуз равна: 4116,5:4877,7=0,84;

3.3 Эффективность использования средств бюджета района Эис равна: 0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0.78*0,5+0*0,3+0*0,2=0,39.

Уровень реализации муниципальной программы признан низким.

Раздел 8.

Результаты реализации мер муниципального и

правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2015 году не предусматривались.

Раздел 9.

Дальнейшая реализация муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2015 № 56 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта»   на 2016 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | - |
| 2. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Комиссаровского сельского поселения | процент | 25 | 25 | 25 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 26,6 | 26,6 | 26,6 | - |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 96 | 360 | 96 | показатель не выполнен в связи с не проведением запланированных массовых мероприятий по продвижению книги и чтению. |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 40 | 40 | 40 | - |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 10 | 10 | 10 | - |
| 2.2 | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 90 | 100 | 90 | показатель не выполнен в связи с отсутствием достаточного количества спортивных секций, клубов и иных объединений спортивной направленности |
| 2.3 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | ед. | 45 | 45 | 45 | - |

- Таблица 2

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и

внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 6615,8 | 6615,8 | 6615,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1509,3 | 1509,3 | 1509,3 |
|  | бюджет района | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | бюджет поселения | 5008,5 | 5008,5 | 5007,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 6611,3 | 6611,3 | 6518,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1509,3 | 1509,3 | 1509,3 |
|  | бюджет района | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
|  | бюджет поселения | 5004,0 | 5004,0 | 4910,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие библиотечного дела» | всего | 1451,2 | 1451,2 | 1400,1 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 197,1 | 197,1 | 197,1 |
|  | бюджет района | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | бюджет поселения | 1240,9 | 1240,9 | 1189,8 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 5160,1 | 5160,1 | 5118,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1312,2 | 1312,2 | 1312,2 |
|  | бюджет района | 84,8 | 84,8 | 84,8 |
|  | бюджет поселения | 3763,1 | 3763,1 | 3721,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно- массовых мероприятий» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |