,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

20.03.2018 г.	                                     №  32/3                                  х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровского сельского поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Комиссаровского сельского поселения и официальному обнародованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                                     А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского сельского

поселения

от 20.03.2018  № 32/3

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2017г

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения 25.10.2013 №113.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Комиссаровского сельского поселения,

- реализация творческого потенциала населения Комиссаровского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Комиссаровского сельского поселения;

-  привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Комиссаровского сельского поселения, пропаганда здорового образа.

Задачи программы:

- обеспечение сохранения историко-культурного наследия  поселения, как части культурного пространства Красносулинского района;

-развитие библиотечного дела действует до 31.12.2016;

-развитие культурно досуговой деятельности;

-  совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;

-  вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и приобщение их к здоровому образу жизни;

-   развитие школьного спорта на базе образовательных учреждений.

Для достижения поставленных целей в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

- повышение доступности культурных ценностей для населения Комиссаровского сельского поселения;

- рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 5 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, пляжному волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу, плаванию.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2016 № 22.

Для достижения намеченной цели предусматривается реализация основного мероприятия: «Развитие культуры,  физической культуры и спорта» в Комиссаровского сельского поселении, включая:

реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Комиссаровского сельского поселения, в том числе:

выезды на районные соревнования;

комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Комиссаровского сельского поселения;

мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе через средства массовой информации;

содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой, наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) победителей и призёров спортивных мероприятий, в том числе среди инвалидов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Описание результатов реализации основных мероприятий программы в 2017 году отражено в  приложении 3 к  настоящему отчету.

Раздел 3.

Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2016 № 22 в 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация 3 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

2017 год  объявлен в России годом экологии и посвященный 80-летию Ростовской области. Главной задачей работы  МБУК «Комиссаровский СДК» был предусмотрен комплекс мероприятий по воспитанию и привлечению внимания подрастающего поколения. Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика  здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьей, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения были проведены мероприятия: рождественский праздник  «Колядки матушки Зимы»; Развлекательная программа « Поговорим по душам» посвященное Дню Татьяны; митинг «Памяти жертв геноцида над казачеством»; митинги посвященные Дню освобождения хуторов, поселков Розет, Чичерино,Лихой и Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков; Праздничные концерты посвященные «Дню  защитника Отечества». Оформлялись выставки ДПИ «Территория творчества», «Творчество без границ», «Мастера родной земли». Фото-выставки «Мир в котором я живу», «Молодежь в объективе» а так-же ИЗО выставки «Моя земля», «Береги свою планету», «Природа и фантазия».Фольклорный праздник «Широкая Масленица», викторины различной тематики, спортивные программы «Самый меткий», «Силачи». Праздничные концерты  к 8 марта «Песни весны, песни любви»; Беседы с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, акция «Читаем детям о войне»  Митинги посвященные празднованию 72 годовщины Победы в ВОВ; Праздничные концерты « С песней к Победе»;  Час памяти «Уроки Чернобыля»; Развлекательная программа «Наша дружна семья»; Всемирный день поэзии – вечер памяти С.Есенина. Праздничные программы ко Дню России «Моя любимая Россия»; прошли акции 22 июня дню начало войны «Зажги свечу неизвестному солдату»;День защиты детей «Путешествие на планету Лето»,

К году экологии были проведены экологические программы «Энциклопедия лесных премудростей», «Не опоздай, спаси планету»,  Большая работа велась по пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, употребление наркотиков. Прошли всевозможные игровые, познавательные программы «Как избежать беды», «Вредные привычки- мне не друзья». Игровые программы ко Дню здоровья, акции по борьбе с табакокурением, беседы «Стоп –пайс», «Культура против наркотиков». Праздники посвященные Всемирному Дню семьи, любви и верности» Праздничные мероприятия , посвященные Дню Шахтера, Дню хуторов «Шахтерская слава», чествование на дому ветеранов труда «Золотые руки». В рамках всероссийского флага акции «Давай Россия», «Гордо реет флаг державы»; Прошли мероприятие посвященные Дню пожилого человека «МЫ не устанем Вас благодарить»; осенний  КЛУБНЫЙ бал, посиделки «Покров», конкурсно-развлекательная программа « А ну кА мамочки»;Познавательные программы ко дню толерантности;

Фестиваль национальной культуры « В дружбе народов вся сила». Прошла декада инвалидов «Живи», тематические вечера посвященные «Дню борьбы со СПИДОМ»;новогодние утренники, представления «Новогодний год по щучьему велению», новогодние Диско-карнавалы;

На протяжении всего года проводились молодежные дискотеки, танцевальные вечера, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Солисты, вокалисты приняли участие в районных конкурсах «Песни Российского кино», «Творчество без границ»,конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества»,шоу поющих «Голос земли Сулинской», в программе «День молодежи» г. Красный Сулина. Коллектив «Талисман» является дипломантами выше перечисленных конкурсов. Хореографический коллектив «Обертас» принял участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Карнавал звезд –осень 2017г» стали дипломантами 2-й степени и лауреатами 3-й степени.

Было проведено за 2017 год 798 мероприятий , количество посетителей 108467 человек.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в  спортивно-оздоровительных мероприятиях: «К новым рекордам в труде и спорте» , «Путешествия по станциям»   , игровая программа «Один день из армейской жизни» , День здоровья; спортивные эстафеты. Спортивные состязания «Сильные, смелые, ловкие, умелые!»;Спортивно –игровые программы «Игры на свежем воздухе»; «Игры в жизни моей семьи»; «Неразлучные друзья –спорт, мой друг и я»; «День здоровья»; Игровые программы «Время осенних чудес»; «День рождения воздушного шара»; Спортивная эстафета «Со спортом дружить – здоровыми быть» , спортивные состязания «Спорт – ты сила и красота»,  спортивно- оздоровительные программы «Мои первые рекорды», «От игры к спорту» «Береги здоровье смолоду» «Мои первые рекорды»и др.

Описание результатов реализации контрольных событий программы в 2017 году отражено в  приложении 3 к  настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

- замедление темпов поступления доходов в бюджет Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района по отношению к ранее запланированному;

- нестабильное финансовое положение предприятий и организаций, находящихся на территории Комиссаровского сельского поселения;

- неплатежеспособность плательщиков налогов.

Раздел 5.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 4792,7 тыс. руб., фактические расходы 4762,0 тыс. руб., или 99,4%.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2017 году предусмотрено 8 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По всем показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года в муниципальную программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Комиссаровского сельского поселения от 15.08.2017 № 90, от 11.10.2017 № 108, от 30.11.2017 № 125, от 28.12.2017 №138.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.07.2017 № 42 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.09.2017 № 44 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 20.11.2017 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №55 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2016 № 28 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2017 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год установлено, что из 8 целевых показателей все достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 1.3 – 1;

целевого показателя 1.4 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1;

целевого показателя 2.4 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 8:8 = 1,0. Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей признан высоким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1/1=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Комиссаровского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1/1=1,0;

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 4762,0: 4792,7=0,994;

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,994=1,006.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,006*0,2=1,0012.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Исходя из проведенной оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2017 год следует, что все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Комиссаровского сельского поселения.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию нормативно-правовой базы Комиссаровского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района.

В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году была обеспечена сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Реализация мер правового регулирования в 2017 году не предусмотрена.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 29.12.2017 № 39 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» на 2018 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания  депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 № 56 «О бюджете  Комиссаровского  сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2018-2020 годах.

Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 350,1 | 350,1 | 350,1 |
|  | бюджет района | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
|  | бюджет поселения | 4419,9 | 4419,9 | 4389,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | всего | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 350,1 | 350,1 | 350,1 |
|  | бюджет района | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
|  | бюджет поселения | 4419,9 | 4419,9 | 4389,2 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 350,1 | 350,1 | 350,1 |
|  | бюджет района | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
|  | бюджет поселения | 4419,9 | 4419,9 | 4389,2 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 Развитие физической культуры и спорта | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2017 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий и библиотек на 1000 человек населения | чел. | 1000 | 850 | 952 | - |
| 2. | Доля жителей Комиссаровского сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 25,0 | 34,0 | 35,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 5,3 | 6,0 | 11,0 | - |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 91,2 | 91,2 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 84,0 | 85,0 | 85,0 | - |
| 2.2 | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 80,0 | 42,5 | 80,0 | - |
| 2.3 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 25,0 | 26,0 | 26,0 | - |
| 2.4 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | процент | 10,0 | 11,0 | 11,0 | - |

- Приложение 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2017 год

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период за 2017 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  |  | X | X | X | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев). |  |  | Создание условий для организации досуга. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий. Организация деятельности клубных формирований и формирований народного творчества. Сохранение и развитие самодеятельной творческой инициативы и социально – культурной активности населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Комиссаровского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качество оказываемых услуг. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 4792,7 | 4792,7 | 65 договоров 4762,0 | 4762,0 | 30,7 По фактически сложившимся потребностям |
| 4. | Контрольные события муниципальной программы 1.1 |  | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьей, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения были проведены мероприятия. Было проведено 798 мероприятий, количество посетителей 108467 человек. Расходы бюджета МБУК «Комиссаровский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 3 420,6 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 65 договоров : на предоставление коммунальных услуг(Д.№ 7063 от 31.01.2017г; Д. № 139КСФ/ЗВФ от 01.01.2017г), Услуги связи (Д.№ 679307 от 09.01.2017г, Д.№ SHA01407 от 30.12.2016г) Информационно-консультационных услуг (Д.№ 2017 СБ от 07.03.2017г,) Приобретение твердого топлива (Д.№ 1 от 09.01.2017г, Д.№ 2 от 17.02.2017г,Д.№ 7 от 03.07.2017г,Д.№ 12 от 14.09.2017г) Приобретение товаров (Д.№ 18 от 01.02.2017г, Д.№ 5 от 10.05.2017г,Д.№ 11 от 21.08.2017г, Д.№ 13 от 02.10.2017г, Д.№ 4 от 28.04.2017г) Содержанию имущества (Д.№ 1 от 15.03.2017г, Д.№ 2 от 15.03.2017г,Д.№ 3 от 09.01.2017г, Приобретение программного обеспечения (Д.№ 2017 НБ 169 от 03.07.2017г, Д.№ 17420357/17 от 05.10.2017г) Приобретение металлической двери (Д.№ 10 от 25.07.2017г) Работы по отоплению зданий СДК (Д.№1,2,3,4,5,6 от 01.01.2017г,Д.№ 1,2,3,4,5,6 от 01.02.2017г, Д.№ 1,2,3,4,5,6 от 01.03.2017г, Д.№ 1,2,3 от 01.04.2017г) Услуги по отоплению зданий СДК( Д.№ 1,2,3,4,5 от 18.10.2017г, Д.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 от 01.11.2017г, Д.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 от 01.12.2017г) на общую сумму 1323,9 тыс.руб. | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |  |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Организация спортивно- массовых мероприятий» |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ, работа спортивного кружка. Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольные события муниципальной программы 2.1 |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) |  | Спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев |  | X | X | X | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 |
|  |  |  | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. |  | Х | Х | Х | 4792,7 | 4792,7 | 4762,0 | 4762,0 | 30,7 |