РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

25.03.2019	                                     № 22                                х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                    А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 25.03.2019  №22

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для развития муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении, совершенствования муниципального управления и муниципальной службы Комиссаровского  сельского поселения (далее – муниципальная служба), повышения качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Комиссаровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 № 115 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти»;

обучение прошли 3 специалиста администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения;

Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения принимал активное  участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В газете «Красносулинский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы;

начисления и выплаты государственной пенсии за выслугу лет  пенсионерам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении производились своевременно и в полном объеме;

проведен опрос населения по общему уровню удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» выполнено в полном объеме. Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» выполнено в полном объеме. В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти». В бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 3 муниципальных служащих.

Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» выполнено в полном объеме. Выплаты производились двум пенсионерам своевременно и в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

За отчетный период согласно административным регламентам оказано 2527 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 145 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 38 письменных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу.

В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 4 муниципальных служащих.

За 2018 год выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1  «Проведение социологического опроса населения  оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» выполнено в полном объеме. Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении.

Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» выполнено в полном объеме. В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов,  заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Комиссаровского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно.

Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 176,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 176,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2018 №83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 176,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 176,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 176,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 161,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 161,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 14,8 тыс. рублей, из них:

10,0 тыс. рублей – направленность на участие в бесплатных видеосеминарах, вебинарах и участие в дистанционной форме обучения;

4,8 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения» – 51%, 51%.

Показатель 2 «Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – 12%, 13%.

Показатель 3 «Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет» – 25%, 0. Отклонение от  планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации поселения.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – 100%, 0. Текучесть кадров в сельской местности.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – 100%, 0. Текучесть кадров в сельской местности.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования» – 40%, 53%. Превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации муниципальных служащих к развитию своих профессиональных компетенций.

Показатель 1.4 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – 50%, 53%. Превышение планового значения показателя связано с обновлением кадрового состава Администрации поселения.

Показатель 1.5 «Доля бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет» – 100%, 75%. Текучесть кадров в сельской местности.

Показатель 2.1 «Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения» – 85%, 30%. Отклонение от планового значения показателя связано с низким уровнем активности населения.

Показатель 2.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ» – 100%, 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

161,4 тыс. рублей / 176,2 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,92=1,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,5 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 0,77, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 14,8 тыс.рублей, в связи с направленностью на участие в бесплатных видеосеминарах, вебинарах и участие в дистанционной форме обучения и экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. Обучение должны пройти 4 специалиста администрации. Выплаты должны производиться двум пенсионерам. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти». В бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 3 муниципальных служащих. Выплаты производились двум пенсионерам своевременно и в полном объеме. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Регулярный мониторинг нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы. Проверка эффективности деятельности муниципальных служащих. | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обучение должны пройти 4 специалиста администрации. | В целях совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления начальник сектора экономики и финансов получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышения квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти». В бесплатных видеосеминарах, вебинарах и по дистанционной форме обучения по различным направлениям деятельности органов местного самоуправления с целью повышения оценки профессиональной компетентности и конкурентоспособности муниципальной службы приняло участие 3 муниципальных служащих. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплаты должны производиться двум пенсионерам. | Выплаты производились двум пенсионерам своевременно и в полном объеме. | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Согласно административным регламентам оказываются муниципальные услуги. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации проходят муниципальные служащие. Выплата государственной пенсии за выслугу лет производится в полном объеме. | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 2527 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 145 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 38 письменных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 4 муниципальных служащих. За 2018 год выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | - |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении. Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Комиссаровского сельского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении. Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение социологического исследования оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении. | Проведено социологическое исследование оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении. | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Все нормативно-правовые акты и иные правовые документы Комиссаровского сельского поселения, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации должны быть размещены в СМИ. | В газете «Красносулинский вестник» организовано официальное опубликование нормативных правовых актов, заключений о результатах публичных слушаний и решений ненормативного характера, что составляет 100% от объема нормативных правовых актов и иных правовых документов Комиссаровского сельского поселения, подлежащих официальному опубликованию в средствах массовой информации. Осуществлен контроль за качеством и своевременностью опубликования данных документов. | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Муниципальная политика»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 176,2 | 176,2 | 161,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 176,2 | 176,2 | 161,4 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | Всего | 127,2 | 127,2 | 117,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 127,2 | 127,2 | 117,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Всего | 13,2 | 13,2 | 3,2 |
| Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | Всего | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 49,0 | 49,0 | 44,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 49,0 | 49,0 | 44,2 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | Всего | 49,0 | 49,0 | 44,2 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Муниципальная политика»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Комиссаровского сельского поселения | проценты | - | 51 | 51 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 12 | 12 | 13 | - |
| 4 | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | - | 25 | - | отклонение от планового значения показателя связано с кадровыми изменениями в Администрации поселения |
| 5 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | - | 100 | - | Текучесть кадров в сельской местности |
| 7 | Показатель 1.2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | 100 | - | Текучесть кадров в сельской местности |
| 8 | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | 12 | 40 | 53 | превышение планового значения показателя связано с повышением мотивации муниципальных служащих к развитию своих профессиональных компетенций |
| 9 | Показатель 1.4. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 75 | 50 | 53 | превышение планового значения показателя связано с обновлением кадрового состава Администрации поселения |
| 10 | Показатель 1.5. Доля бывших муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет | проценты | 75 | 100 | 75 | Текучесть кадров в сельской местности |
| 11 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 2.1. Доля населения Комиссаровского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему количеству жителей поселения. | проценты | - | 85 | 30 | отклонение от планового значения показателя связано с низким уровнем активности населения |
| 13 | Показатель 2.2. Доля опубликованных нормативных правовых актов в СМИ к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в СМИ | проценты | 100 | 100 | 100 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 127,2 | 127,2 | 117,2 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведена актуализация нормативных правовых актов в связи с изменениями действующего законодательства, а также в целях обеспечения эффективной деятельности муниципальных служащих. Для повышения уровня доверия населения к муниципальным служащим на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещалась информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. По результатам мониторинга численности муниципальных служащих штатная численность в Администрации поселения соответствует нормативам. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Обучение прошли 3 специалиста администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций, дистанционного обучения. 1 муниципальный служащий получил дополнительное профессиональное обучение. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13,2 | 13,2 | 3,2 | 10,0 Направленность на участие в бесплатных видеосеминарах, вебинарах и участие в дистанционной форме обучения |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет 2 пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | За отчетный период согласно административным регламентам оказано 2527 ед. муниципальных услуг, отнесенных к вопросам местного самоуправления. В течение 2018 года было принято 145 постановлений администрации. В администрации сельского поселения регулярно проводятся приемы населения по личным вопросам, так за 2018 год принято 38 письменных обращений граждан. На все обращения даны своевременно ответы по каждому вопросу. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 4 муниципальных служащих, из них 1 муниципальный служащий получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Управление финансами в органах исполнительной власти» (муниципальный контракт №43/850-310 от 09.10.2018) За 2018 год выплата государственной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 49,0 | 49,0 | 44,2 | 4,8 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Проведение социологического опроса населения оценки ситуации в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится Администрацией поселения регулярно. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов и иных информационных материалов Администрации Комиссаровского сельского поселения в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 49,0 | 49,0 | 44,2 | 4,8 экономия по факту оказанных услуг |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Мероприятие по проведению социологических исследований оценки населением ситуации в Комиссаровском сельском поселении проведено в 2018 году путем заполнения опросных листов исследования общего уровня удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления на территории Комиссаровском сельском поселении. Информация об основных социально-бытовых проблемах готовится регулярно и своевременно. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения и в районной газете. Заключено 8 муниципальных контрактов на опубликование нормативно – правовых актов и информации: №9 от 14.02.2018, №29 от 05.04.2018, №44 от 15.05.2018, №50 от 31.05.2018, №89 от 24.09.2018, №112 от 28.11.2018, №124 от 11.12.2018, №132 от 25.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 176,2 | 176,2 | 161,4 | 14,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.; Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 176,2 | 176,2 | 161,4 | 14,8 |