РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

25.03.2019	                                     № 24                                   х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                    А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 25.03.2019  №24

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях создания условий для сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Комиссаровского сельского поселения, реализации творческого потенциала населения Комиссаровского сельского поселения, обеспечения свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Комиссаровского сельского поселения; привлечения к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Комиссаровского сельского поселения, пропаганды здорового образа, в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Развитие культуры,  физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 25.10.2013 №113 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышена доступность культурных ценностей для населения Комиссаровского сельского поселения;

- обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Комиссаровского сельского поселения;

- увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом;

- среди спортсменов школьных команд было проведено 10 спортивно-массовых мероприятий: по футболу, спортивному ориентированию, волейболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по спортивному ориентированию, настольному теннису, волейболу, легкоатлетическому кроссу, футболу, плаванию.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме. Создание благоприятных условий  для организации культурного досуга  жителей Комиссаровского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии  народной традиционной культуры,  народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы.

Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний,  посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного  и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения.

По подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

В клубных учреждениях поселения действует 27 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 380 человек. Было проведено 798 мероприятий, количество посетителей 115 703 человек.

Расходы бюджета МБУК «Комиссаровский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2856,0 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения культуры было заключено 138 договоров.

Мероприятия 2018 года прошли в рамках объявленного Президентом РФ Года волонтера.

Начался год с проведения праздников Рождества, прошли всевозможные игры, колядки, конкурсы, спортивные мероприятия, викторины. В январе было организованно и проведено мероприятие посвященное Дню Памяти геноцида против казачества. В феврале прошли митинги, посвященные освобождения местности от фашистских захватчиков «Память жива». В честь 75-летия Победы в Сталинградской битве по всей России проходили всероссийская акция «Память в танце – Случайный вальс», праздничные мероприятия «С песней к Победе!».

В преддверии летних каникул в день защиты детей состоялась театрализованная игровая программа. В день России состоялись праздничные концерты, в которых прозвучали песни о нашей стране. Также летом прошли: праздничные программы «Любовь, верность два крыла», конкурсные программы «Супер папа», акция «Операция – антимусор», посадка цветов «Я украшу этот мир», троицкие хороводы, митинги, праздничные концерты, торжественные чествования, массовые гуляния, посвященные дню шахтёра и дню хуторам и поселков «Слава шахтеру!».

Осенью, в день солидарности в борьбе с терроризмом работниками СДК совместно с библиотеками были организованы и проведены линейки «Беслан – мы помним!», в октябре праздничные концерты «День добра и уважения», «Пусть будет теплой осень жизни», в ноябре в преддверии дня народного единства прошёл праздничный концерт «Широка страна моя родная», праздничный концерт, посвященный дню Матери «Букет из самых нежных слов»

В ноябре лучшие коллективы СДК (ВИА «Лихие парни», ВА «Девчата», хореографический коллектив «Обертас») приняли активное участие в концертной программе районного фестиваля национальной культуры «В дружбе народов сила России».

Прошла декада инвалидов «Живи», тематические вечера посвященные «Дню борьбы со СПИДОМ»; новогодние утренники, театрализованное представление «Скоро, скоро Новый год», а также утренник у новогодней ёлки «Новогодняя встреча старых друзей», новогодние Диско-карнавалы.

МБУК «Комиссаровский СДК» в 2018 году неоднократно принимал участие в районных мероприятиях: городское народное гуляние "Масленица", районный смотр – конкурс самодеятельности народного творчества «Творчество без границ», праздничная программа, посвященная дню города Красный Сулин, фестиваль национальной культуры, районные фестивали - конкурсы «Мы вместе», «Голос», «Комсомол – гордость нашей Родины»; в областном конкурсе «Сильному государству – здоровое поколение». Две жительницы Комиссаровского сельского поселения, являющиеся участниками кружков декоративно-прикладного творчества «Умелые ручки», были отмечены и премированы губернаторской премией.

Проводились выставки ИЗО, фотовыставки, выставки ДПИ, молодежные дискотеки, танцевальные вечера, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы.

Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» выполнено в полном объеме. Проведение спортивных, спортивно – игровых  соревнований, турниров. Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки.

Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы  для детей на природе, соревнования по мини – футболу, спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др.

Проведены спортивные соревнования по футболу и волейболу на кубок  главы администрации в честь празднования дня освобождения х. Лихого от фашистско-немецких захватчиков. Воспитанники казачьей детской юношеской команды «Донцы» участвовали во всероссийском конкурсе по кикбоксингу в сл. Кашары. Приобретена спортивная форма, волейбольные мячи.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 5392,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4571,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2018 №83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 5392,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5392,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4571,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5075,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 821,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 4254,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 317,1 тыс. рублей – экономия по факту оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по всем фактические значения соответствуют плановым с незначительным отклонением.

Показатель 1 «Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения» – 900, 910.

Показатель 2 «Доля граждан   систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Комиссаровского сельского поселения» – 36%, 36%.

Показатель 1.3 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 6,4 %, 6,7%.

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100%, 100%.

Показатель 2.1 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности» – 86%, 85%.

Показатель 2.2 «Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи» – 45%, 45%.

Показатель 2.3 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий» – 28%, 28%.

Показатель 2.4 «Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей» – 12%, 12%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4254,7 тыс. рублей / 4571,8 тыс. рублей = 0,93.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,93=1,1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,93 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается высоким.

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году возникла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в сумме 317,1 тыс.рублей, в связи с экономией по факту оказанных услуг.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | доступность культурных ценностей для населения Комиссаровского сельского поселения | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение возможности обеспечения равного доступа населения Комиссаровского сельского поселения к услугам в сфере культуры и улучшение качества оказываемых услуг. | Постоянное проведение культурно – массовых мероприятий. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности 1 муниципального бюджетного учреждения культуры Комиссаровского сельского поселения Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597. | Согласно плана основных мероприятий СДК работал в направлениях: нравственного, патриотического, эстетического, трудового воспитания, профилактика здорового образа жизни, укрепление толерантности и профилактика экстремизма, работа с семьями, молодежью, с социально-незащищенной категорией населения. Было проведено 798 мероприятий, количество посетителей 115703 человек. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей. | - |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Совершенствование системы физического воспитания. Увеличилось число граждан, занимающихся физической культурой и спортом. |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | Спортсмены Комиссаровского сельского поселения приняли участие в различных спортивно-оздоровительных мероприятиях, проводимых на территории района. | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | Организация спортивных, физкультурно–оздоровительных программ. Проведение спортивных, спортивно – игровых соревнований, турниров. | Приобретена спортивная форма, волейбольные мячи. Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др. Проведены спортивные соревнования по футболу и волейболу на кубок главы администрации в честь празднования дня освобождения х. Лихого от фашистско-немецких захватчиков. Воспитанники казачьей детской юношеской команды «Донцы» участвовали во всероссийском конкурсе по кикбоксингу в сл. Кашары. | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | Всего | 5392,8 | 5392,8 | 5075,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 821,0 | 821,0 | 821,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 4571,8 | 4571,8 | 4254,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Всего | 5382,8 | 5382,8 | 5065,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 821,0 | 821,0 | 821,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 4561,8 | 4561,8 | 4244,8 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 5382,8 | 5382,8 | 5065,8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 9,9 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | Всего | 10,0 | 10,0 | 9,9 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Развитие культуры, физической культуры и спорта»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Общее количество посещений культурно - досуговых мероприятий на 1000 человек населения | человек | 952 | 900 | 910 | - |
| 3 | Показатель 2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности Комиссаровского сельского населения | проценты | 35 | 36 | 36 | - |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 11,0 | 6,4 | 6,7 | - |
| 6 | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 91,2 | 100 | 100 | - |
| 7 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 8 | Показатель 2.1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 85 | 86 | 85 | - |
| 9 | Показатель 2.2. Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 40 | 45 | 45 | - |
| 10 | Показатель 2.3. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий | процент | 26 | 28 | 28 | - |
| 11 | Показатель 2.4. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей | процент | 11 | 12 | 12 | - |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры, физической культуры и спорта»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 5382,8 | 5382,8 | 5065,8 | 317,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Создание благоприятных условий для организации культурного досуга жителей Комиссаровского поселения, удовлетворение общественных потребностей в сохранение и развитии народной традиционной культуры, народного художественного творчества, любительского искусства и другой самодеятельной творческой инициативы. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий: проведения конкурсов, смотров, концертов, праздников, народных гуляний, посвященных знаменательным датам и событиям хутора, района, области, страны. Предоставление услуг социально - культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5382,8 | 5382,8 | 5065,8 | 317,0 экономия по факту оказанных услуг |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | В клубных учреждениях поселения действует 27 клубных формирований самодеятельного народного творчества и клубы по интересам, в которых участвуют 380 человек. Было проведено 798 мероприятий, количество посетителей 115703 человек. Расходы бюджета МБУК «Комиссаровский СДК» на выплаты по оплате труда работников культуры составили 2855,6 тыс.рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для бюджетных нужд было заключено 138 договоров: коммунальные услуги (Д.№ 61270200710от 15.01.2018г; Д. № 139КСФ/ЗВФ от 24.04.2018г); услуги связи (Д.№ 679307 от 22.01.2018г, Д.№ SHA01769 от 15.01.2018г); информационно-консультационные услуги (Д.№ 2018СБ425 от 22.10.2018г,); приобретение твердого топлива (М.к№ 1 от 29.01.2018г, М.к.№ 2 от о1.03.2018г, М.к.№ 5 от 11.04.2018г, М.к. № 18 от 25.10.18г.М.к. № 24 от 04.12.18г., М.к. № 25 от 19.12.18г.); приобретение товаров (М.к.№ 3 от 19.03.2018г, М.к.№ 8 от 06.08.18г., М.к. № 9 от 06.08.18г., М.к. № 15 от 22.10.18г.); ремонт кровли (М.к.№ 10 от 09.08.18г., М.к. № 11 от 09.08.18г. М.к.№ 21 от 09.11.18г.); проведение праздников (М.к. №4,5,6 от 24.08.18г.); содержание имущества (М.к.№ 145 от 27.04.2018г, М.к. №147 от 28.04.18г., М.к.№ 154 от 07.05.2018г); приобретение программного обеспечения (Д.№ 2018 НБ 188 от 05.10.2018г, К.№ 17420216/18 от 15.10.2018г, М.к.№ 11/ГОС от 20.12.18г.,М.к. № 6 от 25.06.18г.); заправка картриджей- (М.к.№ 4 от 26.03.18г., М.к. № 19 от 08.11.18г.); ремонт оргтехники (М.к. № 7 от 25.06.18г.,М.к. № 12 от 04.09.18г.,М.к. № 20 от 08.11.18г.); текущий ремонт (М.к. 22,23 от 16.11.18г.); приобретение основных средств (М.к.№ 13 от 21.09.2018г, М.к. № 16 от 22.10.18г.); ремонт котла (М.к. № 17 от 24.10.18г.); услуги экспертизы (М.к.№14 от 27.09.18г.); услуги по топке котла и его обслуживанию в зданиях СДК (Д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9 от 12.01.2018г,Д.№ 1,2,3,4,5,6,7,8 от 01.03.2018г, Д.№ 1,2,3,4,5,6,7 от 01.04.2018г, Д.№ 4,5,6,7,8,9,10,11 от 15.10.18г., Д.№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от 01.11.18г., Д.№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 от 01.12.18г.); услуги по ежедневной уборке в зданиях и на территориях СДК( Д.№ 10,11,12 от 12.01.2018г, Д.№ 9,10,11 от 01.03.2018г, Д.№ 8,10,11 от 01.04.18г. Д. № 9 от 15.04.2018г; Д.№ 1,2,3,4 от 03.05.18г., Д.№ 1,2,3,4 от 01.06.18г., Д.№ 1,2,3 от 01.07.18г., Д.№ 1,2 от 01.08.18г., Д.№ 3 от 16.08.18г.,Д.№ 1,2,3 от 01.09.18г., Д.№ 1,2,3 от 01.10.18г.,Д.№ 1,2,3 от 01.11.2018г.,Д.№ 1,2,3 от 01.12.18г.) на общую сумму 2164,5 тыс.руб. Принимали участие в районном конкурсе и смотрах народного самодеятельного творчества. Были проведены следующие мероприятия: тематический вечер «И так она звалась Татьяной», устный журнал «Все профессии важны – выбирай на вкус», музыкально-развлекательная программа «Все начинается с любви», спортивный праздник «Спорт любить, сильным быть», акция «Теплым словом – добрым делом», районный смотр–конкурс «Творчество без границ», танцевально-развлекательная программа «Звезды дискотек», посиделки «В эти зимние дни - пусть сбываются мечты!», тематический вечер «Татьянин день», праздничный концерт «Женщина краса России!», акция «Снежный десант» - помощь по уборке снега пожилым снега, музыкальный вечер «Что мне душу так тревожит песней той войны», акция «Посади дерево», праздничные концерты «В памяти грядущих поколений», «Вместе мы Россия» физкультурный праздник «Волшебные игры в снежном царстве», беседа «Друг, продли свой век», диспут «Поставим преграду табачному яду», акция к всемирному Дню здоровья «Твори свое здоровье сам», спортивно-развлекательные программы «Игры моей семьи», «Веселая спартакиада», «Веселый выходной», викторина «Взгляни на мир шире», конкурсная программа «В страну прекрасного», игровая программа «Ждут чудеса тебя, поверь», конкурс чтецов «О Родине большой и малой» и другие. Проводились выставки ИЗО, фотовыставки, выставки ДПИ, молодежные дискотеки, танцевальные вечера, викторины, устные журналы, информационные часы, беседы, круглые столы, конкурсные программы. Размер средней заработной платы работников бюджетных учреждений культуры в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 составляет рекомендуемый и равен 26 412,20 рублей. | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Организация спортивно-массовых мероприятий» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1 экономия по факту оказанных услуг |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены спортивные мероприятия: волейбол, соревнования по многоборью Всероссийского комплекса ГТО, настольный теннис, спортивно – игровая программа «Полоса препятствий», соревнования по спортивному ориентированию, эстафеты, соревнования по бадминтону, спортивно – туристическая полоса препятствий, соревнования по футболу, спортивные конкурсы для детей на природе, соревнования по мини – футболу. Спортивный праздник для детей и родителей «Веселые забавы» и др. Проведены спортивные соревнования по футболу и волейболу на кубок главы администрации в честь празднования дня освобождения х. Лихого от фашистско-немецких захватчиков. Воспитанники казачьей детской юношеской команды «Донцы» участвовали во всероссийском конкурсе по кикбоксингу в сл. Кашары. Приобретена спортивная форма (договор №1, №2 от 26.04.2018). Приобретены волейбольные мячи (мун.контракт №133 от 25.12.2018) | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 7 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 5392,8 | 5392,8 | 5075,7 | 317,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Директор МБУК «Комиссаровский СДК» Яицкая Н.Ю.; глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 5382,8 | 5382,8 | 5065,8 | 317,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.; глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 0,1 |