РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

2019	                                     №                                    х. Лихой

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                                    А.С.Ковалев

Приложение

к постановлению

Администрации

Комиссаровского

сельского поселения

от 2019  №

Отчет о реализации муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за 2018 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации,

достигнутые за 2018 год.

В целях повышения уровня благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2017 №140 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

утверждены решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 25.04.2018 №67 «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования  «Комиссаровское сельское поселение».

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, достигнуто в установленные сроки. Решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 25.04.2018 №67 утверждены «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования  «Комиссаровское сельское поселение»

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения» в 2018 году основное мероприятие не запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Комиссаровского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 10,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2018 №83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 27.12.2017 №56 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 10,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 10,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 10,0 тыс. рублей – заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации, собственники иных зданий  и сооружений, расположенных в границах дворовых территории многоквартирных домов муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», подлежащей благоустройству) не принимали участие в реализации мероприятий.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя (Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в Комиссаровском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Комиссаровском сельском поселении»; Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Комиссаровского сельского поселения»), по ним не достигнуты плановые значения из-за недостаточности финансирования.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,0, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий,  муниципальной программы составляет 1,0/0,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей / 10,0 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 = 0,3, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы признается низким.

Фактических расходов в отчетном периоде не было.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, распоряжением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018 № 75 утвержден план реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского от 26.12.2018 № 84 «О бюджете Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019-2021 годах.

- Приложение 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Комиссаровского сельского поселения»

- за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | приняты правила благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | приняты правила благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | - |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения | граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения | - |

- Приложение 2

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Комиссаровского сельского поселения

- «Формирование современной

- городской среды на территории

- Комиссаровского сельского поселения»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 0,0 |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Комиссаровского сельского поселения

«Формирование современной

городской среды на территории

Комиссаровского сельского поселения»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Комиссаровском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства в Комиссаровском сельском поселении | процент | - | 22,4 | - | Отсутствие финансирования в отчетном периоде |
| 3 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | - | 21,8 | - | Отсутствие финансирования в отчетном периоде |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения»

отчетный период 12 мес. 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 отсутствие финансирования |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | приняты правила благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения, отвечающие современным требованиям | х | 31.12.2018 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Главный специалист Моисеева И.В.; глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |