АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.10.2019                                         №  54                         х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  инспектора по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Хомченко Л.А.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение к распоряжению

от 11.10.2019 №54

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 65,0 | 65,0 | 26,7 | 38,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения с обновлением минерализованных полос с 24.06.2019 по 28.06.2019. Приобретены плакаты пожарной безопасности в количестве 15 штук для размещения в местах массового скопления граждан. Заказаны услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Администрации Комиссаровского сельского поселения. Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 65,0 | 65,0 | 26,7 | 38,3 мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС. На 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 626 человек, распространено 752 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Приобретены плакаты пожарной безопасности. Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС прошел курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Заключены 3 муниципальных контракта: №18 от 07.03.2019, №42 от 25.04.2019, №74 от 12.08.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | - |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания. Заключен муниципальный контракт №51 от 05.06.2019. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 7 | Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму» | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приобретен 1 стенд «Противодействие терроризму» для размещения в здании администрации. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения. Заключен муниципальный контракт №60 от 11.07.2019. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 81,5 | 81,5 | 43,2 | 38,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 81,5 | 81,5 | 43,2 | 38,3 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 124.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 81,5 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 43,2 тыс.руб. или 53% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  «Пожарная безопасность»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   «Обеспечение безопасности на воде»     (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018  №70 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 65,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 26,7 тыс.руб. или 41,1 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Основное мероприятие подпрограммы 1 реализовывалось в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Проведено 8 заседаний рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС. На 24 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, соблюдению мер пожарной безопасности. Проинформировано 626 человек, распространено 752 памяток. Проведено противопожарное опахивание населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения. Приобретены плакаты пожарной безопасности. Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС прошел курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Заключены 3  муниципальных контракта: №18 от 07.03.2019 (противопожарное опахивание), №42 от 25.04.2019 (плакаты пожарной безопасности), №74 от 12.08.2019 (услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании Администрации Комиссаровского сельского поселения).

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 11,5 тыс. рублей, фактические расходы составили 11,5 тыс.руб. или 100 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (2.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»).

Основное мероприятие подпрограммы 2 реализовывалось в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На 24 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Установлены запрещающие знаки на водных объектах, в местах, запрещенных для купания (заключен  муниципальный контракт №51 от 05.06.2019).

На реализацию подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено 5,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 5,0 тыс.руб. или 100 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Информационная пропаганда противодействию экстремизму и терроризму»).

Основное мероприятие подпрограммы 3 реализовывалось в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 3 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Проведены беседы в общеобразовательных учебных заведениях Комиссаровского сельского поселения. Приобретен 1 стенд «Противодействие терроризму» для размещения в здании администрации (заключен  муниципальный контракт №60 от 11.07.2019).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах,  профилактика экстремизма и терроризма на территории Комиссаровского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

Инспектор по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС Л.А.Хомченко