АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.10.2019                                         №  58                       х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Комиссаровского сельского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Скорову Н.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.10.2019 № 58

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Муниципальная политика»  за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 199,2 | 199,2 | 136,0 | 63,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Стимулирование Администрации Комиссаровского сельского поселения к развитию территориального общественного самоуправления» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Информирование населения о роли территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Назначена и производится выплата государственной пенсии за выслугу лет трём пенсионерам из числа бывших муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 186,0 | 186,0 | 124,0 | 62,0 мероприятие запланировано до конца года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Комиссаровском сельском поселении» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | 2 муниципальных служащих участвовали в видеоконференции по теме изменений в законодательстве о контрактной системе, в вебинаре по работе в ГИС ГМП . 2 муниципальных служащих прошли дополнительное профессиональное обучение по теме: «Контрактная система. Управление государственными и муниципальными закупками». Глава Администрации прошел дополнительное профессиональное обучение по теме: «Управление муниципальными образованиями» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,2 | 13,2 | 12,0 | 1,2 Экономия по итогам закупки |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о развитии территориального общественного самоуправления. На сходах граждан ведется разъяснительная работа по данному направлению. В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 5 муниципальных служащих, из них 3 муниципальных служащих получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации (муниципальный контракт № 005/ПК от 29.05.2019). Выплата государственной пенсии за выслугу лет за 9 месяцев 2019 года произведена в полном объеме. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной информационной политики» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 63,7 | 63,7 | 47,9 | 15,8 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Комиссаровского сельского поселения и иной правовой информации в СМИ» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному опубликованию в средствах массовой информации, печатаются в районной газете «Красносулинский вестник» в полном объеме. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 49,0 | 49,0 | 38,3 | 10,7 мероприятие запланировано до конца года |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Комиссаровского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале Комиссаровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Нормативно-правовые акты, подлежащие официальному обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет, размещены в полном объеме. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 14,7 | 14,7 | 9,6 | 5,1 мероприятие запланировано до конца года |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения, в районной газете, на официальном сайте поселения. Заключено 6 муниципальных контракта на опубликование нормативно – правовых актов и информации: №9 от 06.02.2019, №29 от 21.03.2019, №41 от 23.04.2019, №64 от 15.07.2019, №80 от 19.08.2019, №87 от 27.08.2019. Заключен 1 муниципальный контракт на информационное обслуживание сайта в течение 2019 года: №1 от 21.01.2019. | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 262,9 | 262,9 | 183,9 | 79,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 262,9 | 262,9 | 183,9 | 79,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Муниципальная политика» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения « Муниципальная политика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 18.12.2018 № 128.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 262,9 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 183,9 тыс.руб. или 70,0% к годовому плану.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Комиссаровском  сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Реализация муниципальной информационной политики»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018  №74 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 199,2 тыс. рублей, фактические расходы составили 136,0 тыс.руб. или 68,3 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий (1.1 «Стимулирование Администрации Комиссаровского сельского поселения к развитию территориального общественного самоуправления»; 1.2 «Социальная поддержка лиц из числа муниципальных служащих Комиссаровского сельского поселения, имеющих право на получение государственной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»; 1.3 «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Комиссаровском сельском поселении»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о развитии территориального общественного самоуправления. На сходах граждан ведется разъяснительная работа по данному направлению.

В целях повышения профессионального уровня профессиональную переподготовку, повышение квалификации прошли 5 муниципальных служащих, из них 3 муниципальных служащих получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации (муниципальный контракт № 005/ПК от 29.05.2019).

Выплата государственной пенсии за выслугу лет за 9 месяцев 2019 года произведена в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 2 на 2019 год предусмотрено 63,7 тыс. рублей, фактические расходы составили 47,9 тыс.руб. или 75,2 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (2.1  «Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Комиссаровского сельского поселения и иной правовой информации в СМИ»; 2.2  «Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Комиссаровского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале Комиссаровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»).

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 2 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Повышение уровня информированности населения о  деятельности Администрации Комиссаровского сельского поселения. Прозрачность деятельности Администрации отражена на информационных стендах поселения, в районной газете, на официальном сайте поселения. Заключено 6 муниципальных контрактов на опубликование нормативно – правовых актов и информации: №9 от 06.02.2019, №29 от 21.03.2019, №41 от 23.04.2019, №64 от 15.07.2019, №80 от 19.08.2019, №87 от 27.08.2019. Заключен 1 муниципальный контракт на информационное обслуживание сайта в течение 2019 года: №1 от 21.01.2019.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

начальник сектора экономики и финансов Скорова Н.В.