АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Распоряжение

11.10.2019	                                          № 59                    х. Лихой

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   Комиссаровского сельского  поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение», -

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах Комиссаровского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста  Моисееву И.В.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              Ковалев А.С.

Приложение

к распоряжению Администрации

Комиссаровского сельского поселения

от 11.10.2019 № 59

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения»

за отчетный период 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения» | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 мероприятия запланированы на 4 квартал 2019 года |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Главный специалист Моисеева И.В. (глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | Приняты правила благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения, отвечающие современным требованиям (Решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 29.05.2019 №94) | х | 31.12.2019 | х | х | х | х |
| 4 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы (Глава Администрации Комиссаровского сельского поселения А.С. Ковалев) | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за отчетный период 9 месяцев 2019 года

Муниципальная программа Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Комиссаровского сельского поселения от 28.12.2017 № 140.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2019 года фактические расходы не производились.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Комиссаровского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –  « Благоустройство общественных территорий Комиссаровского сельского поселения»  (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 –   « Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Комиссаровского сельского поселения»     (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации  Комиссаровского сельского поселения 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комиссаровского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации  Комиссаровского сельского поселения от 19.12.2018  №75 утвержден план реализации муниципальной программы  Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 10,0 тыс. рублей, фактические расходы не производились.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения»).

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение 9 месяцев 2019 года на постоянной основе.

Срок наступления контрольного события подпрограммы 1 – 31.12.2019 года. Промежуточные результаты по контрольным событиям следующие.

Приняты правила  благоустройства территории Комиссаровского сельского поселения, отвечающие современным требованиям (Решение Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 29.05.2019 №94).

В рамках подпрограммы 2 в 2019 году основное мероприятие не запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий,  в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Комиссаровского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Комиссаровского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Комиссаровского

сельского поселения                                                              А.С.Ковалев

Исполнитель:

Главный специалист  Моисеева И.В.